## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۱۰۷,۶۵۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۹۳۶ | ۰ | ۱۰۷,۶۵۰
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۵,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۲ | ۲۴,۳۸۱ | ۵,۰۲۰ | ۲۹,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۶,۷۱۲
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۱,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۹ | ۱۲۹,۲۱۶ | ۱۱۲,۱۱۸ | ۱۳۰,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۳۷۷
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸
جمع |  |  |  | ۶,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۱ | ۲۲۹,۴۲۹ | ۲۳۰,۸۹۶ | ۲۳۵,۸۸۴ | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۲۳۴,۸۴۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۳ | ۲,۶۳۱,۰۷۴ | ۱۸۶,۹۵۲ | ۲,۸۱۸,۰۲۶ | ۰ | ۱,۴۳۳ | ۹۳ | ۲,۶۳۳,۸۸۷ | ۱۸۴,۱۳۹ | ۲,۸۱۸,۰۲۶
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۸۰ | ۸۶۵,۲۰۳ | ۲۰۹,۵۴۹ | ۱,۰۷۴,۷۵۲ | ۰ | ۵,۰۲۲ | ۸۱ | ۸۷۷,۷۴۳ | ۱۹۷,۰۰۹ | ۱,۰۷۴,۷۵۲
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۴۹۶,۲۷۷ | ۳۹۶,۵۰۱ | ۳,۸۹۲,۷۷۸ | ۰ | ۶,۴۵۵ |  | ۳,۵۱۱,۶۳۰ | ۳۸۱,۱۴۸ | ۳,۸۹۲,۷۷۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مبلغ ۹۰ ميليون ريال فروش برج تهران مربوط به کسري متراژ مي باشد که بعلت عدم امکان درج رقم منفي در فرم کدال، در فايل ضميمه آورده شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰