## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۶۶
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۹۵ | ۴ | ۳۶,۶۲۳,۳۷۷ | ۱۴۱ | ۱,۱۵۳ | ۱,۶۹۹ | ۱,۲۴۸ | ۵۱ | ۳۶,۲۴۹,۰۱۵ | ۱,۸۴۰
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۶۲ | ۲ | ۴۱,۳۶۳,۶۳۶ | ۹۱ | ۱,۰۹۹ | ۱,۶۶۵ | ۱,۱۶۱ | ۳۹ | ۴۴,۹۳۳,۴۷۰ | ۱,۷۵۶
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۷۱۵ | ۱۱۵ | ۸۷,۳۱۵,۵۸۳ | ۱۰,۰۰۲ | ۶۹۹ | ۱۹,۶۱۵ | ۱,۴۱۴ | ۳۴۴ | ۸۶,۱۸۳,۶۱۷ | ۲۹,۶۱۷
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۱۱۴ | ۸ | ۳۵,۷۷۳,۳۱۸ | ۳۰۳ | ۳۶۱ | ۱,۵۶۶ | ۴۷۵ | ۳۵ | ۵۲,۷۲۲,۱۴۴ | ۱,۸۶۹
قطعه تجميعي ۲۱ | رشديه ۲ | مسکوني | متر مربع | ۴۶ | ۲ | ۹۸,۵۳۶,۵۸۵ | ۲۰۲ | ۸۰ | ۱,۳۰۱ | ۱۲۶ | ۱۵ | ۹۸,۷۵۱,۶۴۳ | ۱,۵۰۳
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۱۱۷ | ۳۳۶ | ۹۸,۴۹۵,۰۰۸ | ۳۳,۰۵۰ | ۱,۸۹۱ | ۲,۹۲۳ | ۱۲,۰۰۸ | ۴۰۴ | ۸۹,۲۳۴,۲۴۲ | ۳۵,۹۷۳
واحد تجاري برج رشديه | شهرک رشديه | تجاري | متر مربع | ۷۵,۲۵۳ | ۵۷۶ | ۱۵۶,۷۵۵,۵۳۷ | ۹۰,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۵۷۶ | ۱۵۶,۷۵۵,۵۳۷ | ۹۰,۳۱۰
جمع |  |  |  | ۸۶,۴۰۲ | ۱,۰۴۳ | ۵۵۴,۸۶۳,۰۴۴ | ۱۳۸,۱۰۵ | ۵,۲۸۳ | ۲۹,۱۲۹ | ۹۱,۶۸۵ | ۱,۴۶۴ | ۵۶۴,۸۲۹,۶۶۸ | ۱۶۷,۲۳۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸ | ۴ | ۹۵ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳ | ۲ | ۶۲ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۱۱۵ | ۷۱۵ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶
قطعه تجميعي ۲۱ | رشديه ۲ | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۶,۷۶۱ | ۷۰ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵ | ۲ | ۴۶ | ۷۱ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۷ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳ | ۸ | ۱۱۴ | ۹۸ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۶۹ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴ | ۳۳۶ | ۱۰,۱۱۷ | ۶۹ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۴,۵۵۸ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحد تجاري برج رشديه | شهرک رشديه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۷۶ | ۱۰۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۵۷۶ | ۷۵,۲۵۳ | ۱۰۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۷۵,۲۵۳
جمع | [6 empty] | ۸۸۳,۴۳۸ | ۴۳,۱۰۱ | ۹۲۶,۵۳۹ | ۱,۰۴۳ | ۸۶,۴۰۲ |  | ۸۸۳,۴۳۸ | ۴۳,۱۰۱ | ۹۲۶,۵۳۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰