## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۱۰۷,۶۵۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۹۳۶ | ۰ | ۱۰۷,۶۵۰
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۵,۰۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۶ | ۲۹,۴۰۳ | ۶,۷۱۲ | ۳۴,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۸
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۲۳,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۳,۱۲۴ | ۱۳۰,۶۴۹ | ۱۱۴,۳۷۷ | ۱۵۴,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۵۰۱
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸
جمع |  |  |  | ۲۸,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۴,۸۲۰ | ۲۳۵,۸۸۴ | ۲۳۴,۸۴۷ | ۲۶۴,۶۰۶ | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۲۹۹,۶۶۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۳ | ۲,۶۳۳,۸۸۷ | ۱۸۴,۱۳۹ | ۲,۸۱۸,۰۲۶ | ۰ | ۲۳,۶۸۸ | ۹۳ | ۲,۶۵۰,۲۴۰ | ۱۶۷,۷۸۶ | ۲,۸۱۸,۰۲۶
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۸۱ | ۸۷۷,۷۴۳ | ۱۹۷,۰۰۹ | ۱,۰۷۴,۷۵۲ | ۰ | ۵,۰۳۴ | ۸۱ | ۸۷۷,۷۷۲ | ۱۹۶,۹۸۰ | ۱,۰۷۴,۷۵۲
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۵۱۱,۶۳۰ | ۳۸۱,۱۴۸ | ۳,۸۹۲,۷۷۸ | ۰ | ۲۸,۷۲۲ |  | ۳,۵۲۸,۰۱۲ | ۳۶۴,۷۶۶ | ۳,۸۹۲,۷۷۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ ۳۰۴ ميليون ريال فروش برج تهران مربوط به کسري متراژ مي باشد که به علت عدم امکان درج رقم منفي در فرم کدال، در فايل ضميمه آورده شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹