## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۲ | ۶۱,۸۰۴ | ۲۵,۵۳۲ | ۴۰۲ | ۰ | ۶۱,۸۰۴
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۳ | ۴,۴۶۱ | ۱,۴۰۳ | ۴۲۳ | ۰ | ۴,۴۶۱
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۸
مجتمع نيکان(مدرسه خان ۱) | شيراز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۹۹۱ | ۹۰,۵۱۶ | ۵۱,۹۹۱ | ۱۳۸ | ۰ | ۹۰,۱۵۶
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۵۵,۹۲۶ | ۱۶۷,۸۰۰ | ۷۸,۹۲۶ | ۹۶۳ | ۰ | ۱۷۸,۴۵۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | تجاری | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
مجتمع نيکان(مدرسه خان ۱) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | متر مربع | ۲۷,۵۷۹ | ۹۲ | ۱,۶۵۱,۱۱۰ | ۳۶۹,۹۵۵ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱,۶۵۱,۱۱۰ | ۳۶۹,۹۵۵ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۶۵ | متر مربع | ۱,۸۹۲ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۶۰ | متر مربع | ۸,۸۷۹ | ۱۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري اداري ملاصدرا( ۱۶ واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | متر مربع | ۸۴,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۸,۱۶۶ | ۱,۰۶۶,۸۳۴ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۱۶۶ | ۱,۰۶۶,۸۳۴ | ۱,۰۷۵,۰۰۰
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۱,۴۰۳
جمع | [6 empty] | ۳,۰۶۵,۰۷۵ | ۱,۵۰۳,۶۵۹ | ۴,۵۶۸,۷۳۴ | ۰ | ۰ |  | ۳,۰۶۵,۰۷۵ | ۱,۵۰۳,۶۵۹ | ۴,۵۶۸,۷۳۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱-فروش و بهاي تمام شده شارستان در سال مالي ۱۳۹۸ ثبت شده است. ۲-مبلغ فروش ثبت شده جهت شارستان مربوط به فروش اقساطي است که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ مستهلک مي گردد(تفاوت بين فروش نقدي و نسيه که طبق استانداردهاي حسابداري بايد در سالهاي سرسيد اقساط مستهلک گردد) ۳-مبلغ فروش يکساله قابل شناسايي پروژه شارستان در سال مالي ۱۳۹۹ مبلغ ۴۴۰۷۷ ميليون ريال مي باشد که با توجه به ثبت فروش و شناسايي آن بصورت سه ماهه مبلغ ۱۱۰۱۹ ميليون ريال مي باشد. ۴-درج بهاي تمام شده شارستان در جدول آمار وضعيت تکميل پروژه ها بابت ساختار فرم در کدال است و مبلغ فوق در سال مالي ۱۳۹۸ از دفاتر حذف شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹