## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي ساختمان ويلا | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۱۴,۲۶۸ | ۱۸۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۶۸ | ۱۸۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۵
جمع |  |  |  | ۱۴,۲۶۸ | ۱۸۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۶۸ | ۱۸۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آسمان | مشهد | تجاري-اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲,۰۱۰ | ۱ | ۵۴۸,۴۲۳ | ۱,۲۰۱,۵۷۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴۸,۴۲۳ | ۱,۲۰۱,۵۷۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱,۰۸۷ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۱۰۰,۳۴۷ | ۲۲,۶۵۳ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۰۰,۴۴۹ | ۲۲,۵۵۱ | ۱۲۳,۰۰۰
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۲ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۷۲,۷۵۸
واحدهاي ساختمان ويلا | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۷۵ | ۱۰۰ | ۷۲,۲۰۷ | ۰ | ۷۲,۲۰۷ | ۱۸۵ | ۱۴,۲۶۸ | ۱۰۰ | ۵۸,۵۳۲ | ۰ | ۵۸,۵۳۲
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۲,۹۴۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۲,۹۴۱ | ۵,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۹۳۲,۵۶۶ | ۱,۲۲۷,۱۷۱ | ۲,۱۵۹,۷۳۷ | ۱۸۵ | ۱۴,۲۶۸ |  | ۹۱۸,۹۹۳ | ۱,۲۲۷,۰۶۹ | ۲,۱۴۶,۰۶۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹