## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضي گلبهار | مشهد | کشاورزي و باغداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۸۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵
اراضي بهدشت | آمل | مزروعي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۱۷,۷۴۳ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲
زمين ملارد | تهران،ملارد | تجاري، اداری و فرهنگی | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اراضي پونک | تهران،پونک | باغ | ۳۳ | متر مربع | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰
پروژه گلريز | تهران، مطهري | اداری، تجاری | ۵۵ | متر مربع | ۵,۷۱۲ | ۶ | ۴۸,۱۱۸ | ۴۳۱,۸۸۲ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۸,۳۸۰ | ۴۳۱,۶۲۰ | ۴۸۰,۰۰۰
پروژه ملارد | تهران، ملارد | تجاري، اداري و فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۳,۱۸۰ | ۰ | ۳۱۱,۱۱۶ | ۲,۹۹۰,۸۸۴ | ۳,۳۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۱۱۶ | ۲,۹۹۰,۸۸۴ | ۳,۳۰۲,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۵۴۰,۲۴۱ | ۳,۴۲۲,۷۶۶ | ۳,۹۶۳,۰۰۷ | ۰ | ۰ |  | ۵۴۰,۵۰۳ | ۳,۴۲۲,۵۰۴ | ۳,۹۶۳,۰۰۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جدول فوق شامل اراضي و پروژه هاي شرکت به شرح توضيح زير مي باشد: ۱- شرکت قصد مشارکت در سرمايه گذاري يا فروش اراضي فوق را در آينده دارد. ۲- پروژه گلريز به صورت مشارکتي بوده که سهم شرکت در قرارداد مزبور ۵۵ درصد مي باشد و عمليات ساخت آن پس از اخذ پروانه صورت مي پذيرد. لازم به توضيح است که مبلغ بهاي تمام شده برآوردي پروژه شامل بهاي کارشناسي زمين و پروانه ساخت (سهم شرکت) و هزينه هاي ساخت (سهم شريک) براساس مفاد قرارداد مي باشد. ۳- مبلغ بهاي تمام شده برآوردي پروژه ملارد شامل بهاي تمام شده زمين ملارد و هزينه هاي آماده سازي آن مي باشد که براساس طرح توجيهي از محل آورده نقدي افزايش سرمايه پس از طي مراحل قانوني در سال ۱۳۹۹ عملياتي مي گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹