## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۴,۱۱۱ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۴,۱۱۱ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۱۱
بلوک مشارکتي A۱ | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۱ | متر مربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۱ | ۲۸,۱۳۵ | ۱۳,۰۰۰ | ۴۱,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۲۸,۱۳۵ | ۱۳,۰۰۰ | ۴۱,۱۳۵
بلوکهاي آپارتماني B۱-B۵ | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۳,۴۳۱
بلوک مشارکتي A۳ | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۸۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۲۲ | ۰ | ۱۱,۸۲۲
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۹۹ | ۰ | ۱۰,۰۹۹
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۴۰ | ۹۹ | ۳۵,۱۴۵ | ۵۰۰ | ۳۵,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۵,۱۴۵ | ۵۰۰ | ۳۵,۶۴۵
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۶۰ | ۹۵ | ۱۴,۰۸۲ | ۳,۵۰۰ | ۱۷,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۴,۰۸۲ | ۵,۰۰۰ | ۱۹,۰۸۲
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۸,۸۲۹ | ۵ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۳,۰۰۵ | ۰ | ۳۳,۰۰۵
جمع | [6 empty] | ۱۶۹,۸۳۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۲۸۱,۸۳۰ | ۰ | ۰ |  | ۱۶۹,۸۳۰ | ۱۱۳,۵۰۰ | ۲۸۳,۳۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹