## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۵۷,۷۷۹ | ۱۲۴ | ۷۴,۴۹۳,۰۸۴ | ۵۹,۲۱۰ | ۱۱۴,۳۵۶ | ۱۲۰,۶۸۱ | ۱۷۲,۱۳۵ | ۲,۵۴۷ | ۷۰,۰۰۸,۶۲۵ | ۱۷۹,۸۹۱
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۷۶,۶۲۹ | ۱۰,۴۸۵ | ۶۲,۹۸۵,۷۴۷ | ۱۱۸,۸۸۱ | ۱۱,۶۵۰ | ۱۶,۹۰۴ | ۸۸,۲۷۹ | ۱۲,۱۸۴ | ۶۲,۸۴۸,۲۷۵ | ۱۳۵,۷۸۵
جمع |  |  |  | ۱۳۴,۴۰۸ | ۱۰,۶۰۹ | ۱۳۷,۴۷۸,۸۳۱ | ۱۷۸,۰۹۱ | ۱۲۶,۰۰۶ | ۱۳۷,۵۸۵ | ۲۶۰,۴۱۴ | ۱۴,۷۳۱ | ۱۳۲,۸۵۶,۹۰۰ | ۳۱۵,۶۷۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۵۵,۳۲۰ | ۶۴,۹۳۰ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۶۲,۲۶۴ | ۵۷,۹۸۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۳۵ | ۲۳۶,۳۱۹ | ۵۰۶,۲۸۱ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۱۲۴ | ۵۷,۷۷۶ | ۳۵ | ۲۴۹,۹۲۷ | ۴۹۲,۶۷۳ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۱۳ | ۱۵۶,۹۶۹ | ۵۶۸,۱۱۲ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۱۰,۴۸۵ | ۷۶,۶۲۹ | ۱۷ | ۱۶۵,۸۷۶ | ۵۵۹,۲۰۵ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز ۴ شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۹۸,۲۱۵ | ۱ | ۵۳,۳۰۱ | ۵,۱۸۹,۶۰۵ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
جمع | [6 empty] | ۱,۶۰۱,۹۰۹ | ۶,۳۲۸,۹۲۸ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۱۰,۶۰۹ | ۱۳۴,۴۰۵ |  | ۱,۶۶۱,۴۰۳ | ۶,۲۶۹,۴۳۴ | ۷,۹۳۰,۸۳۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
در طي اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تعداد ۹۶ واحد از واحدهاي پروژه بنفشه ۲ و همچنين تعداد ۲ واحد از واحدهاي خريداري شده پروژه نگين شهرري بفروش رفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
در طي دوره مياني منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۱۰ واحد از پروژه بنفشه ۲ فروش رفته که درآمد آن بر مبناي در صد پيشرفت شناسايي گرديد، همچنين در طي دوره مذکور فعاليت پيمانکاري نگين شهرري داراي ۶ درصد پيشرفت مالي مي باشد. شايان ذکر است در طي دوره مورد گزارش بابت مطالبات حال شده و مطالبات آتي قرارداد پيمانکاري نگين شهر ري، تعداد ۲۵ واحد از پروژه مذکور به متراژ ۲،۵۴۶.۵ مترمربع به بهاي ۱۶۳،۸۷۹ ميليون ريال بصورت تهاتر با شرايط اقساط خريداري گرديد که کليه واحدهاي مذکور در طي دوره مورد گزارش به مبلغ ۱۷۸،۲۷۷ ميليون ريال فروش رفته که درآمد آن بر مبناي درصد پيشرفت فيزيکي پروژه شناسايي و با درآمد پيمانکاري منعکس گرديد.