## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۵,۶۶۳ | ۱,۱۳۴ | ۸۱,۳۵۶,۳۹۵ | ۹۲,۲۸۵ | ۰ | ۴,۳۶۶ | ۵,۶۶۳ | ۱,۱۳۴ | ۸۵,۲۰۵,۳۶۴ | ۹۶,۶۵۱
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۴,۹۶۱ | ۲۵۷ | ۸۹,۴۸۳,۱۲۲ | ۲۲,۹۵۶ | ۱,۲۴۸ | ۱,۸۴۰ | ۶,۲۰۹ | ۳۰۸ | ۸۰,۴۲۸,۱۵۴ | ۲۴,۷۹۶
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۹۴ | ۳ | ۴۳,۲۱۷,۶۶۶ | ۱۳۷ | ۱,۱۶۱ | ۱,۷۵۶ | ۱,۲۵۵ | ۴۲ | ۴۴,۸۰۴,۷۳۴ | ۱,۸۹۳
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱,۶۵۶ | ۲۲۱ | ۲۸,۰۴۴,۲۶۴ | ۶,۲۰۹ | ۱,۴۱۴ | ۲۹,۶۱۷ | ۳,۰۷۰ | ۵۶۵ | ۶۳,۴۰۳,۲۳۹ | ۳۵,۸۲۶
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۴,۰۳۳ | ۳۰۲ | ۷۳,۸۳۸,۱۱۳ | ۲۲,۳۲۲ | ۴۷۵ | ۱,۸۶۹ | ۴,۵۰۸ | ۳۳۷ | ۷۱,۸۳۴,۵۴۱ | ۲۴,۱۹۱
قطعه تجميعي ۲۱ | رشديه ۲ | مسکوني | متر مربع | ۲,۴۹۵ | ۳۴۴ | ۱۰۱,۳۵۹,۶۳۵ | ۳۴,۸۸۹ | ۱۲۶ | ۱,۵۰۳ | ۲,۶۲۱ | ۳۵۹ | ۱۰۱,۲۴۹,۲۰۰ | ۳۶,۳۹۲
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۳۴۸ | ۳۲۵ | ۹۵,۲۹۸,۰۶۶ | ۳۰,۹۴۹ | ۱۲,۰۰۸ | ۳۵,۹۷۳ | ۲۲,۳۵۶ | ۷۲۹ | ۹۱,۸۲۹,۹۵۸ | ۶۶,۹۲۲
واحد تجاري برج رشديه | شهرک رشديه | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۹۰,۳۱۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۵۷۶ | ۱۵۶,۷۵۵,۵۳۷ | ۹۰,۳۱۰
جمع |  |  |  | ۲۹,۲۵۰ | ۲,۵۸۶ | ۵۱۲,۵۹۷,۲۶۱ | ۲۰۹,۷۴۷ | ۹۱,۶۸۵ | ۱۶۷,۲۳۴ | ۱۲۰,۹۳۵ | ۴,۰۵۰ | ۶۹۵,۵۱۰,۷۲۷ | ۳۷۶,۹۸۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸ | ۲۵۷ | ۴,۹۶۱ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳ | ۳ | ۹۴ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۲۲۱ | ۱,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶
قطعه تجميعي ۲۱ | رشديه ۲ | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۶,۷۶۱ | ۷۱ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵ | ۳۴۴ | ۲,۴۹۵ | ۷۵ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۸ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳ | ۳۰۲ | ۴,۰۳۳ | ۹۸ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۶۹ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴ | ۳۲۵ | ۱۰,۳۴۸ | ۷۰ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۴,۵۵۸ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۴ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳
واحد تجاري برج رشديه | شهرک رشديه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۷۶ | ۱۰۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۷۵,۲۵۳
جمع | [6 empty] | ۸۸۳,۴۳۸ | ۴۳,۱۰۱ | ۹۲۶,۵۳۹ | ۲,۵۸۶ | ۲۹,۲۵۰ |  | ۸۸۹,۱۰۱ | ۴۳,۱۰۱ | ۹۳۲,۲۰۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹