## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۲۱,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۱ | ۲۱,۴۹۲ | ۲,۸۷۱ | ۳۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۴۱
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۶,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۲ | ۶,۶۸۴ | ۲,۰۸۲ | ۵۹,۵۰۷ | ۶۲۳ | ۱۰۲,۱۳۱,۶۲۱ | ۶۳,۶۲۸
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳
جمع |  |  |  | ۲۸,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۳ | ۲۸,۱۷۶ | ۴,۹۵۳ | ۱۰۲,۶۰۵ | ۶۴۵ | ۲۹۶,۸۱۳,۴۳۹ | ۹۸,۱۵۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۹۹ | ۱۷۶,۸۴۴ | ۲۲,۷۸۲ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۰ | ۲۱,۴۹۲ | ۱۰۰ | ۲۱۹,۲۳۰ | ۰ | ۲۱۹,۲۳۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۸۸ | ۵۸۵,۴۹۵ | ۱۳۶,۷۴۶ | ۷۲۲,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۶۱۰,۰۱۴ | ۱۳۱,۴۷۳ | ۷۴۱,۴۸۷
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۷۳ | ۶۹,۰۹۷ | ۶۱,۶۱۳ | ۱۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۶,۶۸۴ | ۷۵ | ۸۶,۸۱۱ | ۵۶,۲۵۷ | ۱۴۳,۰۶۸
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۲ | ۲۳,۳۹۲ | ۷۰۰,۸۶۱ | ۷۲۴,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۲,۱۸۷ | ۶۹۲,۶۰۶ | ۷۲۴,۷۹۳
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۶ | ۱۲۱,۱۳۱ | ۷۶۲,۶۳۱ | ۸۸۳,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۳۶,۸۴۶ | ۷۴۷,۹۱۵ | ۸۸۴,۷۶۱
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸
جمع | [6 empty] | ۹۸۴,۲۳۷ | ۱,۶۸۴,۶۳۳ | ۲,۶۶۸,۸۷۰ | ۰ | ۲۸,۱۷۶ |  | ۱,۰۹۳,۳۶۶ | ۱,۶۲۸,۲۵۱ | ۲,۷۲۱,۶۱۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹