## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۳,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۳ | ۱۷۲,۱۳۵ | ۱۷۹,۸۹۱ | ۱۷۵,۲۸۱ | ۲,۵۴۷ | ۷۰,۰۰۸,۶۲۵ | ۱۸۳,۳۱۴
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۵,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۵۷ | ۹۴,۴۰۵ | ۱۴۴,۰۴۲ | ۹۹,۸۵۶ | ۱۲,۱۸۴ | ۶۲,۸۴۸,۲۷۵ | ۱۵۲,۲۹۹
جمع |  |  |  | ۸,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۸۰ | ۲۶۶,۵۴۰ | ۳۲۳,۹۳۳ | ۲۷۵,۱۳۷ | ۱۴,۷۳۱ | ۱۳۲,۸۵۶,۹۰۰ | ۳۳۵,۶۱۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۶۲,۶۶۹ | ۵۷,۵۸۱ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۶۲,۹۷۱ | ۵۷,۲۷۹ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۳۵ | ۲۴۹,۹۲۷ | ۴۹۲,۶۷۳ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۳,۱۴۶ | ۴۰ | ۲۹۶,۹۵۹ | ۴۴۵,۶۴۱ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۱۸ | ۱۶۷,۰۵۰ | ۵۵۸,۰۳۱ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۵,۴۵۰ | ۱۹ | ۱۷۲,۶۱۳ | ۵۵۲,۴۶۸ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز ۴ شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۹۸,۲۱۵ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲ | ۵۳,۳۵۹ | ۱,۸۱۸,۴۶۰ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۹,۲۷۶ | ۱,۸۱۲,۵۴۳ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۰ | ۳,۷۸۷ | ۷۹۱,۷۷۸ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۷ | ۷۹۱,۷۴۸ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۸ | ۲۲,۴۰۸ | ۸۷۷,۵۸۱ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۴,۹۸۵ | ۸۷۵,۰۰۴ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۲ | ۸,۲۰۹ | ۴۸۶,۹۹۷ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸,۹۵۸ | ۴۸۶,۲۴۸ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۰ | ۶۴۹ | ۲۶۷,۳۸۹ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۹ | ۲۶۷,۳۸۹ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۰ | ۶۵۹ | ۲۶۵,۵۵۲ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۹ | ۲۶۵,۵۵۲ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۰ | ۵۹۶ | ۳۱۰,۸۴۰ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۶ | ۳۱۰,۸۴۰ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۲ | ۰ | ۶۴۰ | ۳۳۴,۰۰۲ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۰ | ۳۳۴,۰۰۲ | ۳۳۴,۶۴۲
جمع | [6 empty] | ۱,۷۵۳,۲۸۹ | ۱۱,۴۲۰,۴۵۴ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳ | ۰ | ۸,۵۹۶ |  | ۱,۸۱۵,۴۵۹ | ۱۱,۳۵۸,۲۸۴ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱