## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضي گلبهار | مشهد | کشاورزي و باغداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۸۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵
اراضي بهدشت | آمل | مزروعي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۱۷,۷۴۳ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲
اراضي پونک | تهران،پونک | باغ | ۳۳ | متر مربع | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰
پروژه ملارد | تهران، ملارد | تجاري، اداري و فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۳,۱۸۰ | ۰ | ۳۱۱,۱۱۶ | ۲,۹۹۰,۸۸۴ | ۳,۳۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۱۱۶ | ۲,۹۹۰,۸۸۴ | ۳,۳۰۲,۰۰۰
پروژه گلريز | تهران، مطهري | اداری، تجاری | ۵۵ | متر مربع | ۵,۷۱۲ | ۷ | ۴۸,۶۵۲ | ۴۳۱,۳۴۸ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴۸,۶۵۲ | ۴۳۱,۳۴۸ | ۴۸۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۵۴۰,۷۷۵ | ۳,۴۲۲,۲۳۲ | ۳,۹۶۳,۰۰۷ | ۰ | ۰ |  | ۵۴۰,۷۷۵ | ۳,۴۲۲,۲۳۲ | ۳,۹۶۳,۰۰۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
جدول فوق شامل اراضي و پروژه هاي شرکت به شرح توضيح زير مي باشد: ۱- شرکت قصد مشارکت در سرمايه گذاري يا فروش اراضي فوق را در آينده دارد. ۲- پروانه ساخت پروژه گلريز اخذ و به شريک جهت شروع عمليات ساخت ابلاغ گرديد. ۳- مبلغ بهاي تمام شده برآوردي پروژه ملارد شامل بهاي تمام شده زمين ملارد و هزينه هاي آماده سازي آن مي باشد که براساس طرح توجيهي از محل آورده نقدي افزايش سرمايه پس از طي مراحل قانوني در سال ۱۳۹۹ عملياتي مي گردد.