## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۶۸ | ۱۱۰,۰۴۲ | ۷۰,۰۶۸ | ۹۶۰ | ۰ | ۱۱۰,۰۴۲
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۷۹۶ | ۸,۵۲۹ | ۳۴,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۸,۵۲۹
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۶۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۷ | ۱۷۱,۷۷۴ | ۲۲۵,۷۷۷ | ۲۳۸,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۷,۶۰۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸
جمع |  |  |  | ۶۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۸۲۷ | ۲۸۴,۰۱۳ | ۳۵۰,۴۵۶ | ۳۵۰,۴۰۱ | ۱,۱۸۲ | ۰ | ۴۸۲,۲۸۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۴ | ۲,۶۶۰,۵۳۳ | ۱۵۷,۴۹۳ | ۲,۸۱۸,۰۲۶ | ۰ | ۶۶,۳۸۸ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۸۱ | ۸۷۸,۶۶۹ | ۱۹۶,۰۸۳ | ۱,۰۷۴,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۸۸۲,۳۶۶ | ۳۴۸,۳۶۵ | ۱,۲۳۰,۷۳۱
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۵۳۹,۲۰۲ | ۳۵۳,۵۷۶ | ۳,۸۹۲,۷۷۸ | ۰ | ۶۶,۳۸۸ |  | ۱,۵۲۹,۰۱۵ | ۴۹۱,۱۸۱ | ۲,۰۲۰,۱۹۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
طبق گزارش واحد فني و مهندسي برآورد هزينه تکميل پروژه هاي سعدي شيراز و نارنجستان تغيير کرده بنابراين مبلغ بهاي تمام شده برآوردي سعدي از ۲.۸۱۸.۰۲۶ ميليون ريال به مبلغ ۲.۹۵۳.۷۸۱ ميليون ريال و نارنجستان از ۱.۰۷۴.۷۵۲ ميليون ريال به ۱.۲۳۰.۷۳۱ ميليون ريال افزايش يافتند. همچنين با توجه به اتمام قسمت اعظم پروژه سعدي( واحد هاي تجاري،نيم طبقه تجاري،کافي شاپ، پارکينگ ها و انباري) اين بخش ها از پروژه درجريان خارج و به موجودي املاک منظور گرديد.ضمنا با توجه به عدم امکان مبالغ منفي در فرم کدال فايل تکميلي ضميمه شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱