## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
لواسان | شميرانات |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۷۴,۵۲۱ | ۴,۳۲۲,۱۵۵ | ۴,۸۹۶,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۵۲۱ | ۴,۳۲۲,۱۵۵ | ۴,۸۹۶,۶۷۶
لواسان | شميرانات |  | ۱۱ | متر مربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۲ | ۵۱,۵۶۹ | ۰ | ۵۱,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۵۱,۵۶۹ | ۰ | ۵۱,۵۶۹
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۴۹,۴۶۴ | ۴۱,۹۲۲ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۵۱,۰۶۵ | ۴۰,۳۲۱ | ۷۹۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۳,۰۷۶ | ۱۱,۳۰۵ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۳,۲۸۰ | ۱۱,۱۰۱ | ۳۷۴,۳۸۱
جمع | [6 empty] | ۱,۷۳۸,۶۳۰ | ۴,۳۷۵,۳۸۲ | ۶,۱۱۴,۰۱۲ | ۰ | ۰ |  | ۱,۷۴۰,۴۳۵ | ۴,۳۷۳,۵۷۷ | ۶,۱۱۴,۰۱۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
توضيحات تکميلي در خصوص پروژه هاي جدول فوق: ۱- در خصوص پروژه نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه( به استثناء ۱۰.۰۳۰/۸۷متر مربع متراژ باقيمانده مربوط به ۳ بلوک نيمه تمام در اختيار پيمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد) در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است. ۲- با توجه به ادعاي مالکيت زمين ۶۵ هکتاري لواسان توسط ستاد اجرائي فرمان امام و صدور رأي دادگاه بنفع ستاد مذکور و پيرو مصوبه هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسکن، اقدامات درخصوص محاسبه کارکرد شرکت نوسازي و ساختمان تهران توسط هيأت کارشناسي از بابت قطعات ۵۵ و ۶۵ هکتاري باستناد توافق بعمل آمده با سازمان ملي زمين و مسکن در جريان بوده و به مرحله نهائي نرسيده است. ۳- با توجه به اعلام فسخ قرارداد فيمابين با سازمان منطقه آزاد کيش در رابطه با پروژه نوسا کيش از سوي سازمان مذکور و اقدامات حقوقي بعمل آمده از سوي شرکت، موضوع از سوي دادگاه تجديدنظر جهت بررسي انجام تعهدات طرفين به کارشناس رسمي ارجاع گرديد. کارشناس نسبت به ارائه گزارش به دادگاه اقدام که مورد اعتراض شرکت قرار گرفت و مراتب اعتراض و ارائه لايحه مربوطه به دادگاه تجديدنظر انجام پذيرفته است. باتوجه به اعتراض شرکت، پرونده به هيات کارشناسي ۳نفره ارجاع گرديد.گزارش هيات ۳نفره بنفع شرکت صادر گرديد که با اعتراض منطقه آزاد کيش پرونده به هيات ۵نفره ارجاع شد ليکن جلسه معارفه هيات ۵نفره در تاريخ ۹۸/۰۷/۲۳ برگزار شد و کارشناسان در حال تهيه گزارش مي باشند. تا تاريخ تحرير اين گزارش هيچگونه رأي از سوي دادگاه صادر نگرديده است. ضمنا با توجه به اصلاح نحوه تسهيم هزينه هاي مالي مندرج در مخارج ساخت املاک پروژه نوسا کيش در سنوات گذشته نسبت به برگشت ۱۳۱ميليارد ريال هزينه هاي فوق در سال مالي منتهي به ۹۷/۰۶/۳۱اقدام گرديد. ۴- با توجه به شناسايي ذخيره زيان پروژه مسکوني ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پايان اتمام پروژه، در صورت افزايش پيشرفت فيزيکي (عدم فروش متراژ جديد) و رعايت استانداردهاي حسابداري، درآمد يا زياني حاصل نخواهد شد. ضمناً ميزان مالکيت شرکت از پروژه ظفر حدود ۱۱۹۰۸/۲۷متر مربع ميباشد (برآورد هزينه هاي تکميل پروژه مربوط به سهم شرکت و طبق برآورد جديد منعکس شده در صورتهاي مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مي باشد). باتوجه به انصراف اداره کل راه و شهرسازي استان تهران پيرو تغييرات مديريتي در اداره کل مذکور از واگذاري ۵۲۷۸/۷۸متر مربع زير بناي مفيد پروژه ظفر به شرکت نوسا بموجب متمم صورتجلسه ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ بتاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ بنابراين در سنوات گذشته و سال جاري جمعا ۱۰۰۳۰/۴۱ متر مربع از کل سهم شرکت پيش فروش شده، لذا مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت ۱۸۷۷.۸۶ متر مربع مي باشد. بدليل عدم رضايت از عملکرد پيمانکار پروژه ظفر نسبت به اعلام ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان و اقدامات حقوقي در جهت تحويل کارگاه پروژه و خسارات وارده عمل گرديده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱