## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۴۱
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۳۴,۸۹۵ | ۳۱۶ | ۰ | ۳۷,۰۴۳ | ۳۴,۸۹۵ | ۳۷,۰۴۳ | ۹۴,۸۷۵ | ۹۳۹ | ۱۰۷,۷۴۹,۷۳۴ | ۱۰۱,۱۷۷
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳
جمع |  |  |  | ۳۴,۹۱۵ | ۳۱۶ | ۰ | ۳۷,۰۴۳ | ۳۴,۸۹۵ | ۳۷,۰۴۳ | ۱۳۷,۹۹۳ | ۹۶۱ | ۳۰۲,۴۳۱,۵۵۲ | ۱۳۵,۷۰۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۱۰۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۵
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۸۸ | ۶۳۲,۸۸۸ | ۱۰۸,۵۹۹ | ۷۴۱,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۶۳۳,۲۶۳ | ۱۰۸,۲۲۴ | ۷۴۱,۴۸۷
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۷۶ | ۸۵,۵۸۹ | ۵۷,۴۷۹ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۳۱۶ | ۳۴,۸۹۵ | ۷۶ | ۸۶,۱۶۷ | ۵۶,۹۰۱ | ۱۴۳,۰۶۸
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۷ | ۳۲,۱۸۷ | ۶۹۲,۶۰۶ | ۷۲۴,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۹ | ۳۲,۱۸۷ | ۶۹۲,۶۰۶ | ۷۲۴,۷۹۳
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۹ | ۱۳۶,۸۴۶ | ۷۴۷,۹۱۵ | ۸۸۴,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳۶,۵۵۰ | ۷۴۸,۲۱۱ | ۸۸۴,۷۶۱
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۹۷,۹۵۳ | ۱,۶۰۶,۵۹۹ | ۲,۷۰۴,۵۵۲ | ۳۱۶ | ۳۴,۹۱۵ |  | ۱,۰۹۸,۶۱۰ | ۱,۶۰۵,۹۴۲ | ۲,۷۰۴,۵۵۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱