## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۶۵,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۸۹ | ۱۷۵,۲۸۱ | ۱۸۳,۳۱۴ | ۲۴۰,۳۲۲ | ۲,۵۴۷ | ۷۰,۰۰۸,۶۲۵ | ۲۴۸,۴۰۳
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۲۰,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۳۱,۱۷۱ | ۹۹,۸۵۶ | ۱۵۲,۲۹۹ | ۱۲۰,۴۳۲ | ۱۲,۱۸۴ | ۶۲,۸۴۸,۲۷۵ | ۱۸۳,۴۷۰
جمع |  |  |  | ۸۵,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۹۶,۲۶۰ | ۲۷۵,۱۳۷ | ۳۳۵,۶۱۳ | ۳۶۰,۷۵۴ | ۱۴,۷۳۱ | ۱۳۲,۸۵۶,۹۰۰ | ۴۳۱,۸۷۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۶۲,۹۷۱ | ۵۷,۲۷۹ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۶۴,۰۸۲ | ۵۶,۱۶۸ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۴۰ | ۲۹۶,۹۵۹ | ۴۴۵,۶۴۱ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۶۵,۰۴۱ | ۴۴ | ۳۲۷,۵۵۹ | ۴۱۵,۰۴۱ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۱۹ | ۱۷۲,۶۱۳ | ۵۵۲,۴۶۸ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۲۰,۵۷۶ | ۲۳ | ۲۱۷,۴۴۶ | ۵۰۷,۶۳۵ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز ۴ شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۹۸,۲۱۵ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲ | ۵۹,۲۷۶ | ۱,۸۱۲,۵۴۳ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۸۰,۱۹۶ | ۱,۶۹۱,۶۲۳ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۰ | ۳,۸۱۷ | ۷۹۱,۷۴۸ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۱,۰۲۴ | ۷۷۴,۵۴۱ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۸ | ۲۴,۹۸۵ | ۸۷۵,۰۰۴ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۲۰,۹۳۸ | ۷۷۹,۰۵۱ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۲ | ۸,۹۵۸ | ۴۸۶,۲۴۸ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۶۷,۱۹۷ | ۴۲۸,۰۰۹ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۰ | ۶۴۹ | ۲۶۷,۳۸۹ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۸۲۸ | ۲۶۵,۲۱۰ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۰ | ۶۵۹ | ۲۶۵,۵۵۲ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۱۰ | ۲۶۳,۰۰۱ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۰ | ۵۹۶ | ۳۱۰,۸۴۰ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۰۹ | ۳۰۸,۳۲۷ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۲ | ۰ | ۶۴۰ | ۳۳۴,۰۰۲ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۱۷ | ۳۳۱,۴۲۵ | ۳۳۴,۶۴۲
جمع | [6 empty] | ۱,۸۱۵,۴۵۹ | ۱۱,۳۵۸,۲۸۴ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳ | ۰ | ۸۵,۶۱۷ |  | ۲,۱۹۴,۱۴۲ | ۱۰,۹۷۹,۶۰۱ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱