## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۱ | ۵,۶۶۳ | ۱۰۷,۹۳۱ | ۵,۶۶۳ | ۱,۲۳۵ | ۸۸,۳۰۹,۱۰۰ | ۱۰۹,۰۲۲
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲۵۷ | ۱۰ | ۴۴,۵۲۶,۳۱۶ | ۴۲۳ | ۶,۴۳۱ | ۲۵,۱۷۳ | ۶,۶۸۸ | ۳۲۸ | ۷۷,۹۴۳,۹۰۸ | ۲۵,۵۹۶
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۳۴۴ | ۱۱ | ۴۷,۶۳۲,۵۷۶ | ۵۰۳ | ۱,۹۲۹ | ۲,۹۱۵ | ۲,۲۷۳ | ۷۶ | ۴۴,۷۶۱,۶۵۵ | ۳,۴۱۸
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۰ | ۳۵,۸۲۶ | ۳,۰۷۰ | ۵۶۵ | ۶۳,۴۰۳,۲۳۹ | ۳۵,۸۲۶
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۴۶ | ۱۱,۰۲۶ | ۵,۸۴۶ | ۱۲۲ | ۹۰,۳۲۵,۲۲۳ | ۱۱,۰۲۶
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۴,۸۳۷ | ۲۵,۷۴۱ | ۴,۸۳۷ | ۳۶۱ | ۷۱,۴۰۸,۸۰۲ | ۲۵,۸۰۰
قطعه تجميعي ۲۱ | رشديه ۲ | مسکوني | متر مربع | ۱۷۱ | ۲۵ | ۱۰۰,۴۰۴,۳۶۷ | ۲,۴۸۳ | ۳,۰۲۲ | ۴۲,۴۸۰ | ۳,۱۹۳ | ۴۴۵ | ۱۰۱,۰۹۴,۹۷۳ | ۴۴,۹۶۳
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۵۵۶ | ۸۰,۲۷۶ | ۲۹,۵۵۶ | ۹۶۱ | ۸۳,۵۷۲,۰۸۳ | ۸۰,۲۷۶
واحد تجاري برج رشديه | شهرک رشديه | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۹۰,۳۱۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۵۷۶ | ۱۵۶,۷۵۵,۵۳۷ | ۹۰,۳۱۰
جمع |  |  |  | ۷۷۲ | ۴۶ | ۱۹۲,۵۶۳,۲۵۹ | ۴,۵۵۹ | ۱۳۵,۶۰۷ | ۴۲۱,۶۷۸ | ۱۳۶,۳۷۹ | ۴,۶۶۹ | ۷۷۷,۵۷۴,۵۲۰ | ۴۲۶,۲۳۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸ | ۱۰ | ۲۵۷ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۷۹ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳ | ۱۱ | ۳۴۴ | ۸۰ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶
قطعه تجميعي ۲۱ | رشديه ۲ | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۳,۷۵۱ | ۸۴ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵ | ۲۵ | ۱۷۱ | ۸۸ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۷۷ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۴,۵۵۸ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳
واحد تجاري برج رشديه | شهرک رشديه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۷۶ | ۱۰۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵,۲۵۳ | ۰ | ۷۵,۲۵۳
جمع | [6 empty] | ۸۸۹,۱۰۱ | ۴۳,۱۰۱ | ۹۳۲,۲۰۲ | ۴۶ | ۷۷۲ |  | ۸۸۹,۱۰۱ | ۴۳,۱۰۱ | ۹۳۲,۲۰۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱