## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۴,۸۳۲ | ۷۲ | ۰ | ۷,۹۳۸ | ۷۱,۶۷۹ | ۱۱۳,۲۳۱ | ۷۶,۵۱۱ | ۱,۰۵۶ | ۰ | ۱۲۱,۱۶۹
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۴,۷۹۶ | ۸,۵۲۹ | ۳۴,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۸,۵۳۲
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۱۶۲ | ۳۵۷,۶۰۴ | ۲۳۸,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۷,۶۰۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۷۱۹ | ۲۹,۹۰۵ | ۲۴,۷۱۹ | ۱۲۲ | ۰ | ۲۹,۹۰۵
جمع |  |  |  | ۴,۸۴۰ | ۷۲ | ۰ | ۷,۹۴۱ | ۳۷۶,۷۳۱ | ۵۱۵,۳۶۹ | ۳۸۱,۵۷۱ | ۱,۴۰۰ | ۰ | ۵۲۳,۳۱۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۵۹ | ۵۲۸,۴۶۴ | ۳۴۸,۲۰۴ | ۸۷۶,۶۶۸ | ۰ | ۸ | ۵۹ | ۵۲۸,۴۸۴ | ۳۴۸,۱۸۴ | ۸۷۶,۶۶۸
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۷۵,۱۱۳ | ۴۹۱,۰۲۰ | ۱,۶۶۶,۱۳۳ | ۷۲ | ۸ |  | ۱,۱۷۵,۱۳۳ | ۴۹۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۱۳۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
با توجه به عدم امکان درج مبالغ منفي در فرم کدال فايل تکميلي ضميمه شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱