## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۴۱
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۱۹,۲۶۴ | ۱۹۵ | ۹۸,۷۸۹,۷۴۳ | ۲۵,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۱۳۹ | ۱,۱۳۴ | ۱۶۱,۴۰۵,۷۹۷ | ۱۲۶,۸۷۵
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳
جمع |  |  |  | ۱۹,۲۶۴ | ۱۹۵ | ۹۸,۷۸۹,۷۴۳ | ۲۵,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۲۵۷ | ۱,۱۵۶ | ۳۵۶,۰۸۷,۶۱۵ | ۱۶۱,۳۹۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۱۰۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۵
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۸۹ | ۶۳۳,۲۶۳ | ۱۰۸,۲۲۴ | ۷۴۱,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۶۳۳,۲۶۳ | ۱۰۸,۲۲۴ | ۷۴۱,۴۸۷
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۷۶ | ۸۶,۱۶۷ | ۵۶,۹۰۱ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۱۹۵ | ۱۹,۲۶۴ | ۸۳ | ۸۶,۱۶۷ | ۵۶,۹۰۱ | ۱۴۳,۰۶۸
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۱۰ | ۳۲,۱۸۷ | ۶۹۲,۶۰۶ | ۷۲۴,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۲,۱۸۷ | ۶۹۲,۶۰۶ | ۷۲۴,۷۹۳
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۱۰ | ۱۳۶,۸۴۶ | ۷۴۷,۹۱۵ | ۸۸۴,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۳۶,۸۴۶ | ۷۴۷,۹۱۵ | ۸۸۴,۷۶۱
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۹۸,۹۰۶ | ۱,۶۰۵,۶۴۶ | ۲,۷۰۴,۵۵۲ | ۱۹۵ | ۱۹,۲۶۴ |  | ۱,۰۹۸,۹۰۶ | ۱,۶۰۵,۶۴۶ | ۲,۷۰۴,۵۵۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱