## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۳۸۸ | ۲۶۵,۷۹۰ | ۱۱۸,۳۸۸ | ۷۹۵ | ۳۳۴,۳۲۷,۰۴۴ | ۲۶۵,۷۹۰
قزاقي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۹۴ | ۲۷,۸۴۰ | ۱۴,۱۹۴ | ۱۷۶ | ۱۵۸,۱۸۱,۸۱۸ | ۲۷,۸۴۰
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۱۶,۹۰۰ | ۶۶۵ | ۲۳۷,۶۷۲,۱۸۰ | ۱۵۸,۰۵۲ | ۵,۲۴۴ | ۸۹,۷۵۴ | ۲۲,۱۴۴ | ۲,۰۸۵ | ۱۱۸,۸۵۱,۷۹۹ | ۲۴۷,۸۰۶
شهريار | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۳۸ | ۱۹,۴۵۲ | ۱۴,۰۳۸ | ۶۰۸ | ۳۱,۹۹۳,۴۲۱ | ۱۹,۴۵۲
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۰ | ۲,۱۴۳ | ۵,۱۴۰ | ۴۵ | ۴۷,۶۲۲,۲۲۲ | ۲,۱۴۳
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | مترمربع | ۲۴,۶۸۹ | ۳۱۸ | ۴۷,۰۴۴,۰۲۵ | ۱۴,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۸۹ | ۳۱۸ | ۴۷,۰۴۴,۰۲۵ | ۱۴,۹۶۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۷ | ۱۱,۱۵۵ | ۱۱,۵۲۷ | ۲۵۲ | ۴۴,۲۶۵,۸۷۳ | ۱۱,۱۵۵
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۸۲,۶۰۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۷,۱۴۵ | ۴,۸۱۷,۷۳۱ | ۸۲,۶۰۰
زمين قائم | تهران | زمين | مترمربع | ۱۷۸,۵۴۳ | ۲,۷۳۲ | ۲۵۶,۲۵۳,۵۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۵۴۳ | ۲,۷۳۲ | ۲۵۶,۲۵۳,۵۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۲۲۰,۱۳۲ | ۳,۷۱۵ | ۵۴۰,۹۶۹,۷۰۶ | ۸۷۳,۰۱۲ | ۱۸۰,۹۵۰ | ۴۹۸,۷۳۴ | ۴۰۱,۰۸۲ | ۲۴,۱۵۶ | ۱,۰۴۳,۳۵۷,۴۳۴ | ۱,۳۷۱,۷۴۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۸۱ | ۱۸,۰۹۸ | ۰ | ۱۸,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۱۸,۴۷۲ | ۰ | ۱۸,۴۷۲
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۵۶ | ۳۳,۴۱۲ | ۰ | ۳۳,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۳۳,۴۷۲ | ۰ | ۳۳,۴۷۲
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۷۹ | ۳۱,۹۵۶ | ۰ | ۳۱,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۳۲,۰۲۱ | ۰ | ۳۲,۰۲۱
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۷۶ | ۷۰,۶۹۹ | ۰ | ۷۰,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۷۰,۶۹۸
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۷۰ | ۵,۳۹۱ | ۰ | ۵,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۵,۳۹۱ | ۰ | ۵,۳۹۱
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۲۲ | ۳۹,۴۲۷ | ۰ | ۳۹,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۳۹,۴۶۸ | ۰ | ۳۹,۴۶۸
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۷۶ | ۳۸,۰۵۷ | ۰ | ۳۸,۰۵۷ | ۶۶۵ | ۱۶,۹۰۰ | ۷۷ | ۲۱,۳۷۰ | ۰ | ۲۱,۳۷۰
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۱۷ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۳۲,۱۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۹۰
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۵ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۲,۱۸۲
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۱۰ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۶۰,۳۲۰
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۲ | ۱,۵۵۳ | ۰ | ۱,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱,۵۵۳ | ۰ | ۱,۵۵۳
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۱۸ | ۲۰۰,۹۷۹ | ۰ | ۲۰۰,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۰۰,۹۷۹ | ۰ | ۲۰۰,۹۷۹
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۰ | ۱۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۱۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۸,۴۱۴ | ۰ | ۱۲۸,۴۱۴
پل مديريت | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۱۱ | ۴۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹ | ۰ | ۱,۴۸۷,۰۷۹
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۴ | ۱۴۱,۴۳۷ | ۰ | ۱۴۱,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۶۶,۴۳۷ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۷
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۲ | ۲۷۹,۵۵۹ | ۰ | ۲۷۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۷۹,۵۵۹ | ۰ | ۲۷۹,۵۵۹
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۳ | ۸۴,۷۱۱ | ۰ | ۸۴,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۸۴,۷۵۲
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۶۸ | ۵,۸۳۳ | ۰ | ۵,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۵,۸۳۳ | ۰ | ۵,۸۳۳
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۶۰,۷۲۹ | ۰ | ۶۰,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۰,۷۳۹ | ۰ | ۶۰,۷۳۹
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۱,۶۰۱ | ۰ | ۳۰۱,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۱,۶۰۱ | ۰ | ۳۰۱,۶۰۱
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۸ | ۲۴,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين قائم | تهران | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۳۲ | ۱۷۸,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۰۲۳,۶۲۷ | ۰ | ۳,۰۲۳,۶۲۷ | ۳,۷۱۵ | ۲۲۰,۱۳۲ |  | ۳,۰۳۲,۵۳۰ | ۰ | ۳,۰۳۲,۵۳۰