## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
تجاري و مسکوني پونک | زنجان | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۵ | ۸۲ | ۸,۱۱۴,۹۴۹ | ۶۶۵
تجاري مهديه | اردبيل | خدماتي /اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۶ | ۷۴ | ۲۱۲,۲۵۳,۰۷۲ | ۷,۰۴۵
خدماتي مهديه | اردبيل | تجاري/خدماتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۰۷ | ۱۵۳ | ۲۰۹,۳۸۲,۵۱۳ | ۳۲,۰۳۶
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۹۴۰ | ۹۷۱ | ۸۴,۵۹۰,۳۹۹ | ۶۷,۱۴۰
زمين ياغچيان | تبريز | زمين | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۲۹۶ | ۱,۹۰۳ | ۳۷,۴۰۷,۲۵۲ | ۷۱,۱۸۷
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۵,۶۸۶ | ۴۴۱ | ۱۳۲,۷۹۵,۷۴۴ | ۱۸,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۶۱۸ | ۲,۳۷۸ | ۱۱۶,۱۲۵,۰۶۶ | ۱۱۱,۰۷۱
زمين خيابان امام | تبريز | زمين | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱ | ۱۴۴ | ۳۶,۲۱۳,۱۹۴ | ۵,۲۱۵
مسکوني ميلاد تبريز | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۲۱ | ۱۸۲ | ۸۰,۷۲۹,۱۲۱ | ۱۴,۶۹۳
جمع |  |  |  | ۵,۶۸۶ | ۴۴۱ | ۱۳۲,۷۹۵,۷۴۴ | ۱۸,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۶۱۴ | ۵,۸۸۷ | ۷۸۴,۸۱۵,۵۶۶ | ۳۰۹,۰۵۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۵۷۲ | ۳۲ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۴۲۸,۵۹۵ | ۶۲۰,۵۹۵ | ۴۴۱ | ۵,۶۸۶ | ۳۳ | ۱۹۹,۰۰۰ | ۴۲۱,۵۹۵ | ۶۲۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶,۷۲۱ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴۶,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴۶,۹۸۱
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | متر مربع | ۴,۶۶۳ | ۹۹ | ۱۶۳,۳۵۲ | ۲,۸۴۸ | ۱۶۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۶۳,۳۵۲ | ۲,۸۴۸ | ۱۶۶,۲۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | متر مربع | ۲۵۱ | ۱۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۸۵۷ | ۹۸ | ۱۷۵,۰۷۱ | ۱,۷۰۰ | ۱۷۶,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۷۵,۰۷۱ | ۱,۷۰۰ | ۱۷۶,۷۷۱
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | متر مربع | ۱۰,۴۴۹ | ۱۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۰ | ۳۴۲,۵۰۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳۴,۵۴۰ | ۰ | ۲۳۴,۵۴۰
زمين ياغچيان | تبريز | زمين | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري و مسکوني پونک | زنجان | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين خيابان امام | تبريز | زمين | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
خدماتي مهديه | اردبيل | خدماتي /اداري | ۶۰ | متر مربع | ۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۳۲ | ۷۸,۸۲۶ | ۹۷,۶۰۴ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۷۹,۸۲۶ | ۹۶,۶۰۴ | ۱۷۶,۴۳۰
مسکوني ميلاد تبريز | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۸۰,۲۸۹ | ۶۴۲,۷۲۸ | ۲,۱۲۳,۰۱۷ | ۴۴۱ | ۵,۶۸۶ |  | ۱,۴۸۸,۲۸۹ | ۶۳۴,۷۲۸ | ۲,۱۲۳,۰۱۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱