## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۱۵,۸۰۱ | ۵۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۹۸ | ۱۱۲ | ۱۹۱,۹۶۴,۲۸۵ | ۲۱,۵۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۵۷,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۸,۵۴۶ | ۵۷,۴۴۸ | ۴۸,۵۴۶ | ۱۸۸,۷۷۷ | ۱,۴۰۳ | ۷۰,۴۳۶,۲۰۸ | ۱۷۶,۱۰۱
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | متر مربع | ۲۶۸,۰۸۳ | ۴,۹۴۰ | ۷۴,۸۹۸,۷۸۵ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۴,۹۴۰ | ۷۴,۸۹۸,۷۸۵ | ۳۷۰,۰۰۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۱,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۲,۲۹۵ | ۱,۴۶۷ | ۲,۲۹۵ | ۱۹,۸۵۸ | ۸۲۵ | ۹۹,۹۱۱,۵۱۵ | ۳۰,۹۱۴
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | متر مربع | ۴۷,۴۳۵ | ۵۴۰ | ۱۱۰,۹۳۵,۱۸۵ | ۷۵,۳۹۹ | ۳۱,۸۱۷ | ۳۹,۸۵۱ | ۲۳۱,۲۷۴ | ۶,۴۰۹ | ۶۸,۹۵۷,۰۹۱ | ۳۰۴,۲۲۶
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۲۶۱ | ۱,۶۲۴ | ۵۲,۲۶۲,۹۳۱ | ۹۲,۷۸۴
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۷ | ۶۶ | ۱۳۱,۸۱۸,۱۸۱ | ۸,۷۰۰
جمع |  |  |  | ۳۹۰,۲۳۴ | ۵,۵۳۵ | ۴۸۵,۸۳۳,۹۷۰ | ۵۱۲,۴۴۰ | ۹۰,۷۳۲ | ۹۰,۶۹۲ | ۸۱۶,۰۳۸ | ۱۵,۳۷۹ | ۶۹۰,۲۴۸,۹۹۶ | ۱,۰۰۴,۲۲۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۹ | ۴۳,۵۳۹ | ۲۳۸,۹۸۸ | ۲۸۲,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۴۴,۴۲۶ | ۲۳۸,۱۰۱ | ۲۸۲,۵۲۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲,۱۹۱ | ۳۴ | ۶۴,۶۷۱ | ۷۴,۲۶۱ | ۱۳۸,۹۳۲ | ۰ | ۱,۴۶۷ | ۳۷ | ۶۷,۵۲۸ | ۷۱,۴۰۴ | ۱۳۸,۹۳۲
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۷۸ | ۴۵۸,۲۵۱ | ۱۴۱,۴۰۲ | ۵۹۹,۶۵۳ | ۰ | ۵۷,۴۴۸ | ۸۸ | ۵۲۸,۲۶۲ | ۹۶,۲۹۳ | ۶۲۴,۵۵۵
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۴۰ | ۷۸ | ۲۸۲,۲۰۰ | ۸۷,۰۷۸ | ۳۶۹,۲۷۸ | ۴,۹۴۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۱۰۰ | ۲۶۸,۰۸۳ | ۰ | ۲۶۸,۰۸۳
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۵۲ | ۴۵۸,۱۰۲ | ۳۰۱,۹۸۲ | ۷۶۰,۰۸۴ | ۵۴۰ | ۴۷,۴۳۵ | ۵۹ | ۵۰۴,۰۳۰ | ۲۵۶,۰۵۴ | ۷۶۰,۰۸۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۹۹ | ۲۹۷,۲۲۲ | ۴۲۷ | ۲۹۷,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۹۷,۲۲۲ | ۴۲۷ | ۲۹۷,۶۴۹
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۸ | ۱۸۶,۴۱۱ | ۳۶۶,۶۰۱ | ۵۵۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۱۹۰,۴۱۱ | ۳۶۲,۶۰۱ | ۵۵۳,۰۱۲
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | متر مربع | ۶,۳۲۵ | ۳ | ۱۵,۲۸۲ | ۵۲۹,۹۹۰ | ۵۴۵,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۰,۳۳۹ | ۵۲۴,۹۳۳ | ۵۴۵,۲۷۲
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۷۵۳ | ۵۰۳,۶۴۳ | ۵۱۱,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۵۰۳,۶۰۰ | ۵۱۱,۳۹۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۵۵ | ۱۵,۸۰۱ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۸۸ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۵۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۸۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۴ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | متر مربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴
جمع | [6 empty] | ۲,۲۸۴,۳۶۶ | ۲,۲۴۴,۳۷۲ | ۴,۵۲۸,۷۳۸ | ۵,۵۳۵ | ۳۹۰,۲۳۴ |  | ۲,۳۹۹,۰۳۲ | ۲,۰۵۳,۴۱۳ | ۴,۴۵۲,۴۴۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
* تسهيم بهاي تمام شده در پروژه نگين بر مبناي ارزش نسبي فروش مي باشد با توجه به اينکه واحدهاي تجاري پروژه نگين در مرحله اسکل واگذار شده است لذا برآورد کل بهاي تمام شده بر مبناي بهاي فروش تدقيق شده محاسبه شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
* واحدهاي تجاري پروژه نگين در مرحله اسکلت واگذار شده و تکميل پروژه بر عهده خريدار مي باشد. لذا درآمد و بهاي تمام شده واحدهاي مذکور به صورت کامل شناسايي شده است.