## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۵۱۱ | ۱۲۱,۱۶۹ | ۷۶,۵۱۱ | ۱,۰۵۶ | ۰ | ۱۲۱,۱۶۹
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۴,۸۰۴ | ۸,۵۳۲ | ۳۴,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۸,۵۳۷
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۲,۱۷۷ | ۱۳ | ۰ | ۸,۱۰۰ | ۲۳۸,۱۶۲ | ۳۵۷,۶۰۴ | ۲۴۰,۳۳۹ | ۱۳ | ۰ | ۳۶۵,۷۰۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۷۱۹ | ۲۹,۹۰۵ | ۲۴,۷۱۹ | ۱۲۲ | ۰ | ۲۹,۹۰۵
مجتمع نگين دز دزفول | خوزستان | تجاري | متر مربع | ۱۲,۹۶۰ | ۱۵۵ | ۰ | ۱۰,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۶۰ | ۱۵۵ | ۰ | ۱۰,۷۴۷
جمع |  |  |  | ۱۵,۱۴۹ | ۱۶۸ | ۰ | ۱۸,۸۵۲ | ۳۸۱,۵۷۱ | ۵۲۳,۳۱۰ | ۳۹۶,۷۲۰ | ۱,۵۶۸ | ۰ | ۵۴۲,۱۶۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵ | ۱۳ | ۲,۱۷۷ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۵۹ | ۵۲۸,۴۸۴ | ۳۴۸,۱۸۴ | ۸۷۶,۶۶۸ | ۰ | ۱۲ | ۵۹ | ۵۲۸,۵۱۳ | ۳۴۸,۱۵۵ | ۸۷۶,۶۶۸
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع نگين دز دزفول | خوزستان | تجاري | ۰ | متر مربع | ۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ۱۲,۹۶۰ | ۰ | ۱۲,۹۶۰ | ۰ | ۱۲,۹۶۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۷۵,۱۳۳ | ۴۹۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۱۳۳ | ۱۶۸ | ۱۵,۱۴۹ |  | ۱,۱۸۸,۱۲۲ | ۴۹۰,۹۷۱ | ۱,۶۷۹,۰۹۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
از بابت برج تهران به مبلغ ۳.۸۹۵ ميليون ريال و براي رشديه تبريز ۵۰۱ ميليون ريال کسري متراژ هاي واحدهاي واگذار شده ثبت گرديده است . فروش سعدي شيراز بابت صلح ۳ دانگ از سرقفلي يک واحدتجاري و مجتمع نگين دز دزفول بابت فروش ۱۰ واحد تجاري مي باشد.ضمنا با توجه به عدم امکان درج مبالغ منفي در فرم کدال فايل تکميلي ضميمه شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱