## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۲۳,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۷۰ | ۲۷۷,۵۶۷ | ۲۸۶,۸۰۰ | ۳۰۱,۱۲۸ | ۲,۵۴۷ | ۷۰,۰۰۸,۶۲۵ | ۳۱۰,۹۷۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۱۶ | ۱۵۱,۰۲۸ | ۲۲۹,۸۲۱ | ۱۶۱,۴۶۹ | ۱۲,۳۰۲ | ۶۲,۸۴۸,۲۷۵ | ۲۴۵,۶۳۷
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۱۲,۹۱۵ | ۱,۷۶۲ | ۱۰۳,۹۰۸,۳۵۷ | ۲۵,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۱۵ | ۱,۷۶۲ | ۱۰۳,۹۰۸,۳۵۷ | ۲۵,۰۴۸
جمع |  |  |  | ۴۶,۹۱۸ | ۱,۷۶۲ | ۱۰۳,۹۰۸,۳۵۷ | ۶۵,۰۳۴ | ۴۲۸,۵۹۵ | ۵۱۶,۶۲۱ | ۴۷۵,۵۱۲ | ۱۶,۶۱۱ | ۲۳۶,۷۶۵,۲۵۷ | ۵۸۱,۶۵۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۶۴,۲۸۹ | ۵۵,۹۶۱ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۶۵,۶۱۴ | ۵۴,۶۳۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۵۰ | ۳۷۲,۵۱۱ | ۳۷۰,۰۸۹ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۲۳,۵۶۲ | ۵۳ | ۳۹۳,۹۰۷ | ۳۴۸,۶۹۳ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۲۸ | ۲۵۱,۷۱۶ | ۴۷۳,۳۶۵ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۱۰,۴۴۱ | ۳۰ | ۲۶۳,۴۰۹ | ۴۶۱,۶۷۲ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز ۴ شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۹۸,۲۱۵ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۳,۳۳۶ | ۵,۱۵۹,۵۷۰ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۱۱ | ۲۰۰,۲۹۰ | ۱,۶۷۱,۵۲۹ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۱,۷۶۲ | ۱۲,۹۱۵ | ۱۴ | ۲۵۴,۹۵۹ | ۱,۶۱۶,۸۶۰ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۳ | ۲۲,۵۳۱ | ۷۷۳,۰۳۴ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۷,۰۰۴ | ۷۶۸,۵۶۱ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۱۴ | ۱۲۶,۴۹۲ | ۷۷۳,۴۹۷ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۶۷,۶۷۲ | ۷۳۲,۳۱۷ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۱۴ | ۶۸,۱۵۰ | ۴۲۷,۰۵۶ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۸۱,۵۵۴ | ۴۱۳,۶۵۲ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۱ | ۳,۵۲۲ | ۲۶۴,۵۱۶ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۲,۸۴۸ | ۲۵۵,۱۹۰ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۱ | ۳,۴۸۸ | ۲۶۲,۷۲۳ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۱,۰۱۴ | ۲۵۵,۱۹۷ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۱ | ۳,۱۳۲ | ۳۰۸,۳۰۴ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹,۷۴۸ | ۳۰۱,۶۸۸ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۲ | ۱ | ۳,۲۴۰ | ۳۳۱,۴۰۲ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰,۰۸۴ | ۳۲۴,۵۵۸ | ۳۳۴,۶۴۲
جمع | [6 empty] | ۲,۳۰۲,۶۹۷ | ۱۰,۸۷۱,۰۴۶ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳ | ۱,۷۶۲ | ۴۶,۹۱۸ |  | ۲,۴۸۱,۱۴۹ | ۱۰,۶۹۲,۵۹۴ | ۱۳,۱۷۳,۷۴۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱