## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۴۱
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۲۶۴ | ۱,۱۳۴ | ۱۶۱,۴۰۵,۷۹۷ | ۱۳۱,۴۶۱
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۳۸۲ | ۱,۱۵۶ | ۳۵۶,۰۸۷,۶۱۵ | ۱۶۵,۹۸۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۱۰۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۲۰۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۹,۰۰۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۹۲ | ۶۳۵,۱۳۰ | ۲۳۵,۹۶۶ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۶۳۸,۵۲۶ | ۲۳۲,۵۷۰ | ۸۷۱,۰۹۶
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۸۶ | ۸۶,۴۸۲ | ۵۶,۵۸۶ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۹۸,۴۱۲ | ۴۴,۶۵۶ | ۱۴۳,۰۶۸
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۱۴ | ۳۴,۷۸۵ | ۹۰۶,۸۸۷ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۴۴,۸۴۶ | ۸۹۶,۸۲۶ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۱۳ | ۱۳۷,۲۸۰ | ۱,۱۵۴,۳۹۰ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۳۹,۸۱۶ | ۱,۱۵۱,۸۵۴ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸
جمع | [6 empty] | ۱,۱۰۴,۱۲۰ | ۲,۳۵۳,۸۲۹ | ۳,۴۵۷,۹۴۹ | ۰ | ۰ |  | ۱,۱۴۸,۸۷۸ | ۲,۳۲۵,۹۰۶ | ۳,۴۷۴,۷۸۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱