## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۲ | ۶۱,۸۰۴ | ۲۵,۵۳۲ | ۴۰۲ | ۰ | ۶۱,۸۰۴
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۲۸۸ | ۰ | ۱۱,۴۶۰ | ۱,۴۰۳ | ۴,۴۶۱ | ۱,۴۰۳ | ۷۱۱ | ۰ | ۱۵,۹۲۱
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۳۹ | ۰ | ۲۲,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۷۷
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | متر مربع | ۱۸,۷۴۹ | ۲,۲۰۳ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۴۹ | ۲,۲۰۳ | ۰ | ۴۰,۰۰۰
مجتمع نيکان(مدرسه خان ۱) | شيراز |  | متر مربع | ۷۹,۶۶۱ | ۷۴۲ | ۰ | ۶۵,۸۱۸ | ۵۱,۹۹۱ | ۹۰,۵۱۶ | ۱۳۱,۶۵۲ | ۸۸۰ | ۰ | ۱۵۵,۹۷۴
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | متر مربع | ۲۳۳,۱۲۳ | ۴,۱۹۵ | ۰ | ۳۶۶,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۱۲۳ | ۴,۱۹۵ | ۰ | ۳۶۶,۴۸۱
جمع |  |  |  | ۳۳۱,۵۳۳ | ۷,۴۲۸ | ۰ | ۵۰۵,۷۹۸ | ۵۵,۹۲۶ | ۱۷۸,۸۱۹ | ۴۱۰,۴۵۹ | ۸,۳۹۱ | ۰ | ۶۸۴,۲۵۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | تجاری | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
مجتمع نيکان(مدرسه خان ۱) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۸۰ | متر مربع | ۲۷,۵۷۹ | ۹۵ | ۱,۶۵۱,۱۱۰ | ۳۶۹,۹۵۵ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۷۴۲ | ۱۵۴,۱۹۲ | ۹۵ | ۱,۸۰۵,۳۰۲ | ۲۱۵,۷۶۳ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۶۵ | متر مربع | ۱,۸۹۲ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳ | ۲,۲۰۳ | ۰ | ۹۲ | ۱۸,۳۹۳ | ۶۶,۸۷۰ | ۸۵,۲۶۳
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۶۰ | متر مربع | ۸,۸۷۹ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري اداري ملاصدرا( ۱۶ واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | متر مربع | ۸۴,۲۶۳ | ۱ | ۸,۱۶۶ | ۱,۰۶۶,۸۳۴ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۳,۶۷۹ | ۱ | ۱۲۱,۸۴۵ | ۹۵۳,۱۵۵ | ۱,۰۷۵,۰۰۰
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۱,۴۰۳ | ۲۸۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۱,۴۰۳
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۲۷۲,۵۶۸ | ۰ | ۲۷۲,۵۶۸ | ۴,۱۹۵ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۷۲,۵۶۸ | ۰ | ۲۷۲,۵۶۸
جمع | [6 empty] | ۳,۳۳۷,۶۴۳ | ۱,۵۰۳,۶۵۹ | ۴,۸۴۱,۳۰۲ | ۷,۴۲۸ | ۲۶۷,۸۷۱ |  | ۳,۶۰۵,۵۱۴ | ۱,۲۳۵,۷۸۸ | ۴,۸۴۱,۳۰۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱-با توجه به نقص سيستم در خصوص عدم اصلاح درصد پيشرفت کار در پروژه نيکان که ۹۵ درصد درج شده است ،درصد پيشرفت کار پروژه نيکان تا پايان ۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۸ به ميزان ۹۴ درصد مي باشد . ۲-فروش شرکت بصورت خالص و پس از کسر برگشت از فروش و تخفيفات مي باشد . ۳-با توجه به فروش پروژه شارستان در سال مالي ۱۳۹۸ و شناسايي مبلغ فروش بر حسب عدم تقسيط در همان سال ،فروش شناسايي شده در سال مالي ۱۳۹۹ در پروژه شارستان مربوط به قسمت فروش اقساطي اين مجتمع مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۴-فروش باغ ايلخاني مربوط به ماه گذشته بود که در اين ماه اصلاح گرديد و گزارش شده است. ۵-فروش آسمان صدرا فاز ۲ شامل ۶۰۸ متر مسکوني و ۱۰۳ متر انباري بوده است. ۶-با توجه به ارسال گزارش و دفترچه معاملات ۴۵ واحد آسمان صدرا در تاريخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ قبل از شروع بازار اقدام به اصلاح گزارش گرديد.