## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
لواسان | شميرانات |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | متر مربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۷۴,۵۲۱ | ۴۱,۰۱۹,۲۸۵ | ۴۱,۵۹۳,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۵۲۱ | ۴۱,۰۱۹,۲۸۵ | ۴۱,۵۹۳,۸۰۶
لواسان | شميرانات |  | ۱۱ | متر مربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۲ | ۵۱,۵۶۹ | ۰ | ۵۱,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۵۴,۵۹۲ | ۳۶,۷۹۴ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۴۴,۹۰۲ | ۴۶,۴۸۴ | ۷۹۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۳,۲۷۳ | ۱۱,۱۰۸ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۳,۵۷۴ | ۱۰,۸۰۷ | ۳۷۴,۳۸۱
جمع | [6 empty] | ۱,۷۴۳,۹۵۵ | ۴۱,۰۶۷,۱۸۷ | ۴۲,۸۱۱,۱۴۲ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۸۲,۹۹۷ | ۴۱,۰۷۶,۵۷۶ | ۴۲,۷۵۹,۵۷۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
توضيحات تکميلي در خصوص پروژه هاي جدول فوق: ۱- در خصوص پروژه نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه( به استثناء ۱۰.۰۳۰/۸۷متر مربع متراژ باقيمانده مربوط به ۳ بلوک نيمه تمام در اختيار پيمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد) در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است. ۲- با توجه به ادعاي مالکيت زمين ۶۸ هکتاري لواسان توسط ستاد اجرائي فرمان امام و صدور رأي دادگاه بنفع ستاد مذکور و پيرو مصوبه هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسکن، اقدامات درخصوص محاسبه کارکرد شرکت نوسازي و ساختمان تهران توسط هيأت کارشناسي از بابت قطعات ۵۵ و ۶۸ هکتاري باستناد توافق بعمل آمده با سازمان ملي زمين و مسکن در جريان بوده و به مرحله نهائي نرسيده است. بنابراين باتوجه به مطالب فوق پروژه مذکور از ليست پروژه هاي شرکت خارج و مانده حساب کار درجريان پروژه لواسان به حسابهاي دريافتني (بدهکار اداره کل راه و شهرسازي استان تهران) انتقال تا پس از مشخص شدن کارکرد شرکت در پروژه فوق الذکر نسبت به مطالبه اقدام گردد. ۳- با توجه به اعلام فسخ قرارداد فيمابين با سازمان منطقه آزاد کيش در رابطه با پروژه نوسا کيش از سوي سازمان مذکور و اقدامات حقوقي بعمل آمده از سوي شرکت، موضوع از سوي دادگاه تجديدنظر جهت بررسي انجام تعهدات طرفين در مرحله اول به کارشناس يک نفره منتخب دادگاه تجديدنظر و متعاقبآ بدليل اعتراض سازمان کيش به هيات هاي ۳نفره و ۵نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديد که در دو مورد اخير گزارش هيات کارشناسان بنفع شرکت صادر گرديد و بدليل اعتراض مجدد سازمان منطقه آزاد کيش در جلسه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰دادگاه تجديد نظر بموجب ابلاغيه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ موضوع رسيدگي را به هيات ۷نفره کارشناسان ارجاع نمود و در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ طرفين دعوي و کارشناسان در جلسه دادگاه حضور يافته و شرح وظايف کارشناسان ابلاغ گرديد. بمنظور اجتناب از بلاتکليفي پروژه در طي چندين سال گذشته و صرف مبالغ قابل توجه بابت تهيه و ارائه طرحهاي اجرايي و اقدامات حقوقي و در راستاي حفظ حقوق سهامداران شرکت، مذاکرات با مسئولين سازمان منطقه آزاد کيش که همواره به موازات اقدامات حقوقي با مدنظر قرار دادن منافع سهامداران شرکت در جريان بود، در نهايت منتهي به توافقنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ گرديده است.لذا در راستاي اجراي مفاد توافقنامه فوق الاشاره، شرکت نوسازي و ساختمان تهران نسبت به اجراي بند (۴) توافقنامه بموجب ابلاغيه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان اقدام نمود و سازمان منطقه آزاد کيش نيز مفاد بند (۶) توافقنامه مزبور را بموجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ اجرائي نمود. در راستاي توافقنامه فوق الذکر اقدامات اوليه در جهت انتخاب مهندسين مشاور، تهيه و ارائه طرحهاي ساختماني و اجراي زير سازي شبکه معابر اصلي پروژه چند منظوره نوسا کيش در جريان مي باشد. ۴- با توجه به شناسايي ذخيره زيان پروژه مسکوني ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پايان اتمام پروژه، در صورت افزايش پيشرفت فيزيکي (عدم فروش متراژ جديد) و رعايت استانداردهاي حسابداري، درآمد يا زياني حاصل نخواهد شد. ضمناً ميزان مالکيت شرکت از پروژه ظفر حدود ۱۱۹۰۸/۲۷متر مربع ميباشد (برآورد هزينه هاي تکميل پروژه مربوط به سهم شرکت و طبق برآورد جديد منعکس شده در صورتهاي مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مي باشد). باتوجه به انصراف اداره کل راه و شهرسازي استان تهران پيرو تغييرات مديريتي در اداره کل مذکور از واگذاري ۵۲۷۸/۷۸متر مربع زير بناي مفيد پروژه ظفر به شرکت نوسا بموجب متمم صورتجلسه ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ بتاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ بنابراين در سنوات گذشته و سال جاري جمعا ۱۰۰۳۰/۴۱ متر مربع از کل سهم شرکت پيش فروش شده، لذا مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت ۱۸۷۷.۸۶ متر مربع مي باشد. بعلاوه بدليل عدم رضايت از عملکرد پيمانکار پروژه ظفر نسبت به اعلام ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان و اقدامات حقوقي در جهت تحويل کارگاه پروژه و خسارات وارده عمل گرديده است که مراحل اجرائي را طي مي نمايد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱