## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۷,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۴۷ | ۷,۱۰۵ | ۷,۵۴۷ | ۷,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۷,۵۴۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۴ | ۶۰۰ | ۸۵۴ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۴
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | متر مربع | ۲۴,۸۳۰ | ۹۲ | ۱۱۴,۴۲۳,۹۱۳ | ۳۸,۰۶۴ | ۲۱,۹۸۶ | ۳۱,۵۶۵ | ۲۴,۸۳۰ | ۹۲ | ۱۱۴,۴۲۳,۹۱۳ | ۳۸,۰۶۴
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۴۷,۶۰۲ | ۱۶۳ | ۷۴,۰۶۷,۴۸۴ | ۶۸,۵۶۲ | ۴۲,۸۷۲ | ۶۱,۱۰۸ | ۴۷,۶۰۲ | ۱۶۳ | ۷۴,۰۶۷,۴۸۴ | ۶۸,۵۶۲
جمع |  |  |  | ۸۰,۱۳۷ | ۲۵۵ | ۱۸۸,۴۹۱,۳۹۷ | ۱۱۵,۰۲۷ | ۷۲,۵۶۳ | ۱۰۱,۰۷۴ | ۸۰,۱۳۷ | ۲۵۵ | ۱۸۸,۴۹۱,۳۹۷ | ۱۱۵,۰۲۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۸ | ۴۶,۰۸۷ | ۳۴۹,۲۰۰ | ۳۹۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۴۷,۴۰۰ | ۳۴۷,۸۸۷ | ۳۹۵,۲۸۷
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | متر مربع | ۶,۳۲۵ | ۴ | ۲۴,۶۸۵ | ۷۷۸,۰۶۰ | ۸۰۲,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۷,۶۶۵ | ۷۷۵,۰۸۰ | ۸۰۲,۷۴۵
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۶,۰۱۷ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷,۷۹۶ | ۷۳۶,۸۳۰ | ۷۴۴,۶۲۶
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۸۸ | ۵۲۳,۱۳۲ | ۹۱,۶۴۵ | ۶۱۴,۷۷۷ | ۰ | ۷,۱۰۵ | ۸۴ | ۵۵۷,۴۵۷ | ۶۹,۳۵۳ | ۶۲۶,۸۱۰
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳۰,۶۰۷ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۳۷ | ۶۸,۰۰۲ | ۶۹,۸۴۶ | ۱۳۷,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۶۸,۹۳۷ | ۷۸,۹۱۲ | ۱۴۷,۸۴۹
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۶۱ | ۵۴۸,۴۷۲ | ۲۵۵,۱۵۹ | ۸۰۳,۶۳۱ | ۹۲ | ۲۴,۸۳۰ | ۶۲ | ۵۳۳,۱۲۸ | ۲۴۵,۱۱۶ | ۷۷۸,۲۴۴
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۳۳ | ۲۲۱,۱۰۲ | ۳۵۶,۷۵۶ | ۵۷۷,۸۵۸ | ۱۶۳ | ۴۷,۶۰۲ | ۳۴ | ۲۳۲,۵۱۲ | ۳۶۵,۳۴۶ | ۵۹۷,۸۵۸
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۲۲,۸۶۰
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰,۸۱۰ | ۰ | ۱۱۰,۸۱۰
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۳۸ | ۰ | ۱۶,۳۳۸
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۱۰,۰۵۹
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۰۲۳ | ۰ | ۱۵۰,۰۲۳
جمع | [6 empty] | ۲,۱۱۲,۸۹۵ | ۲,۶۳۷,۴۹۶ | ۴,۷۵۰,۳۹۱ | ۲۵۵ | ۷۹,۵۳۷ |  | ۲,۱۴۸,۵۱۴ | ۲,۶۱۸,۵۲۴ | ۴,۷۶۷,۰۳۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰