## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برگشت از فروش |  |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۵) | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۵)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | مترمربع | ۱۹,۷۹۶ | ۶۳ | ۶۹,۵۵۵,۵۵۶ | ۴,۳۸۲ | ۵۶,۰۵۱ | ۱۸,۳۸۲ | ۷۵,۸۴۷ | ۶۱۳ | ۳۷,۱۵۸,۱۸۰ | ۲۲,۷۶۴
البرز | تهران | اداري | مترمربع | ۱,۰۴۲ | ۱۰ | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰ | ۱۵۱,۸۴۹ | ۳۳۱,۰۳۰ | ۱۵۲,۸۹۱ | ۲,۰۶۱ | ۱۶۲,۱۸۴,۹۷۶ | ۳۳۴,۳۲۰
قزاقي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱,۵۹۵ | ۵۶ | ۴۸,۹۲۸,۵۷۱ | ۲,۷۴۰ | ۲۰,۴۹۰ | ۳۵,۱۹۷ | ۲۲,۰۸۵ | ۳۰۳ | ۱۲۵,۳۲۸,۷۰۸ | ۳۷,۹۳۷
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۱۴۴ | ۲۴۷,۸۰۶ | ۲۲,۱۴۴ | ۲,۰۸۵ | ۱۱۸,۸۵۱,۷۹۹ | ۲۴۷,۸۰۶
شهريار | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۳۸ | ۱۹,۴۵۲ | ۱۴,۰۳۸ | ۶۰۸ | ۳۱,۹۹۳,۴۲۱ | ۱۹,۴۵۲
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۴۰ | ۲,۱۴۳ | ۵,۱۴۰ | ۴۵ | ۲۴,۸۴۴,۴۴۴ | ۲,۱۴۳
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۸۹ | ۱۴,۹۶۰ | ۲۴,۶۸۹ | ۳۱۸ | ۴۷,۰۴۴,۰۲۵ | ۱۴,۹۶۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۷ | ۱۱,۱۵۵ | ۱۱,۵۲۷ | ۲۵۲ | ۴۴,۲۶۵,۸۷۳ | ۱۱,۱۵۵
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۸۲,۶۰۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۷,۱۴۵ | ۴,۸۱۷,۷۳۱ | ۸۲,۶۰۰
زمين قائم | تهران | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸,۵۸۳ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۸۳ | ۲,۷۳۲ | ۲۵۶,۲۵۳,۵۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰
مجتمع آژانتين | تهران | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۷۲۰ | ۸۷۸,۰۰۰ | ۵۰۳,۷۲۰ | ۱,۱۳۴ | ۷۷۴,۲۵۰,۴۴۱ | ۸۷۸,۰۰۰
مهتاب 6 | تهران | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۳۵۱ | ۱۰۵,۶۰۰ | ۳۷,۳۵۱ | ۹۸۵ | ۱۰۷,۱۷۱,۱۲۹ | ۱۰۵,۶۰۰
جمع |  |  |  | ۲۲,۴۳۳ | ۱۲۹ | ۴۴۷,۴۸۴,۱۲۷ | ۱۰,۴۱۲ | ۱,۰۳۸,۰۰۱ | ۲,۴۴۵,۳۰۰ | ۱,۰۶۰,۴۳۴ | ۲۸,۲۸۱ | ۱,۷۳۴,۱۶۴,۲۲۸ | ۲,۴۵۵,۷۱۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۰۷۳ | ۹۰ | ۲۴,۰۴۵ | ۰ | ۲۴,۰۴۵ | ۶۳ | ۱۹,۷۹۶ | ۹۲ | ۲۰,۳۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۹۰
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۳,۰۳۵ | ۷۳ | ۳۵,۴۹۴ | ۰ | ۳۵,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۳۸,۲۱۹ | ۰ | ۳۸,۲۱۹
البرز | تهران | اداري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۰۰ | ۹۸ | ۲,۱۲۹ | ۰ | ۲,۱۲۹ | ۱۰ | ۱,۰۴۲ | ۹۸ | ۵,۵۴۸ | ۰ | ۵,۵۴۸
لادن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۶,۰۸۳ | ۸۲ | ۷۲,۰۱۸ | ۰ | ۷۲,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۷۶,۶۵۹ | ۰ | ۷۶,۶۵۹
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | مترمربع | ۷۹۱ | ۹۲ | ۱,۸۵۲ | ۰ | ۱,۸۵۲ | ۵۶ | ۱,۵۹۵ | ۹۹ | ۲۵۷ | ۰ | ۲۵۷
ساحل 13 | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | مترمربع | ۵,۵۷۵ | ۲۹ | ۴۰,۶۵۰ | ۰ | ۴۰,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۴۲,۵۵۰ | ۰ | ۴۲,۵۵۰
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۳۳,۵۰۸ | ۸۳ | ۲۳,۹۱۸ | ۰ | ۲۳,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۲۸,۵۶۰ | ۰ | ۲۸,۵۶۰
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | مترمربع | ۹۳۴ | ۳۴ | ۳۳,۵۶۲ | ۰ | ۳۳,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۳۶,۵۸۳ | ۰ | ۳۶,۵۸۳
وطن | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۷۶۹ | ۳۶ | ۴,۱۵۹ | ۰ | ۴,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۶,۸۴۴ | ۰ | ۶,۸۴۴
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | مترمربع | ۷۸۲ | ۴۱ | ۶۲,۳۳۷ | ۰ | ۶۲,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۶۶,۶۴۱ | ۰ | ۶۶,۶۴۱
کاشانک | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۵۳۲ | ۲۶ | ۲,۰۶۳ | ۰ | ۲,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۴,۷۴۸ | ۰ | ۴,۷۴۸
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۲,۹۳۷ | ۳۰ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۰ | ۲۰۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۰۴,۰۷۵ | ۰ | ۲۰۴,۰۷۵
اينانلو | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲,۱۲۱ | ۲۰ | ۱۳۰,۸۸۰ | ۰ | ۱۳۰,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۳۳,۵۶۰ | ۰ | ۱۳۳,۵۶۰
پل مديريت | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۱۱ | ۴۲ | ۱,۴۸۸,۷۳۸ | ۰ | ۱,۴۸۸,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۱,۴۸۸,۷۳۸ | ۰ | ۱,۴۸۸,۷۳۸
گلچين | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۰۸ | ۴۴ | ۱۶۶,۱۱۶ | ۰ | ۱۶۶,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۶۹,۸۶۳ | ۰ | ۱۶۹,۸۶۳
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳,۸۸۱ | ۲ | ۲۸۱,۵۱۷ | ۰ | ۲۸۱,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸۵,۱۹۶ | ۰ | ۲۸۵,۱۹۶
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۳ | ۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۸۶,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۹۰,۴۷۱ | ۰ | ۹۰,۴۷۱
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | مترمربع | ۱,۷۹۰ | ۶۸ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۷,۰۶۱ | ۰ | ۷,۰۶۱
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | مترمربع | ۵,۲۰۵ | ۱۵ | ۶۲,۱۰۳ | ۰ | ۶۲,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۶۲,۴۲۳ | ۰ | ۶۲,۴۲۳
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۱,۷۷۶ | ۰ | ۳۰۱,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۲,۴۰۱ | ۰ | ۳۰۲,۴۰۱
مجيديه شمالي | تهران | مسکوني | ۵۲ | مترمربع | ۱۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | مترمربع | ۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين صومعه سرا | صومعه سرا | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين قائم | تهران | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع آژانتين | تهران | تجاري اداري | ۰ | مترمربع | ۳,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مهتاب 6 | تهران | زمين | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۰۲۸,۷۶۳ | ۰ | ۳,۰۲۸,۷۶۳ | ۱۲۹ | ۲۲,۴۳۳ |  | ۳,۰۷۰,۷۸۷ | ۰ | ۳,۰۷۰,۷۸۷