## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۲,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۳
شارستان (بازارمبل) | شيراز | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | متر مربع | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۵۶۷ | ۴,۹۰۵ | ۸۸,۹۷۸,۷۹۷ | ۴۳۲,۴۴۱
جمع |  |  |  | ۴۲,۳۲۱ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۷۰,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۴۴۴ | ۴,۹۰۵ | ۸۸,۹۷۸,۷۹۷ | ۴۳۶,۹۲۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۶,۱۳۷ | ۹۵ | ۱,۸۰۵,۳۰۲ | ۲۱۵,۷۶۳ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۰ | ۲,۸۷۷ | ۹۴ | ۱,۸۰۸,۱۷۹ | ۲۱۲,۸۸۶ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۲۶۹,۶۲۳ | ۳۹,۴۴۵ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۷۱۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۷۵۰,۳۹۶ | ۲۵۵,۲۰۸ | ۳,۰۰۵,۶۰۴ | ۷۱۰ | ۴۲,۳۲۱ |  | ۲,۱۱۷,۲۴۷ | ۲۱۲,۸۸۶ | ۲,۳۳۰,۱۳۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
لازم به ذکر است در خصوص پروزه نيکان به اطلاع ميرساند که اين ماه هيچ فروشي وجود نداشته و فروش و بهاي تمام شده فوق الذکر مربوط به درصد پيشرفت فيزيکي آن پروژه مي باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱-با توجه به نقص سيستم در خصوص عدم اصلاح درصد پيشرفت کار در پروژه نيکان که ۹۵ درصد درج شده است به اطلاع ميرساند درصد پيشرفت کار پروژه مذکور تا پايان شهريور ۱۳۹۹ نود و چهار درصد بوده که پيش بيني ميگردد در پايان شهريور ۱۴۰۰ اين مقدار به نود و شش درصد افزايش يابد. ۲ - با توجه به فروش اقساطي پروژه شارستان در سال مالي ۱۳۹۸ و شناسايي بخشي از مبلغ فروش در همان سال لذا بخش اقساط فروش مذکور در سنوات بعد به تناسب اقساط شناسايي ميگردد ۳- در خصوص پروژه ۵۲ واحدي صدرا به اطلاع ميرساند که در گزارش شهريور ماه ۱۳۹۹بهاي تمام شده مبلغ ۲۷۲۵۶۸ ميليون ريال اعلام گرديد که بدينوسيله به مبلغ ۲۶۹۶۲۳ ميليون ريال اصلاح گرديد که نهابتا بهاي تمام شده پروژه مذکور مبلغ ۳۰۹۳۰۶۸ مليون ريال مي باشد