## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۳
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۳۹۹ | ۱۷ | ۳۹,۸۵۵,۹۴۲ | ۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۱۷ | ۳۹,۸۵۵,۹۴۲ | ۶۶۴
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲,۲۸۸ | ۷۰ | ۵۷,۵۹۳,۰۴۱ | ۴,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۲۸۸ | ۷۰ | ۵۷,۵۹۳,۰۴۱ | ۴,۰۳۹
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ | مسکوني | متر مربع | ۴۹ | ۶ | ۱۰۰,۴۸۳,۰۹۲ | ۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۶ | ۱۰۰,۴۸۳,۰۹۲ | ۶۲۴
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱,۰۷۶ | ۳۵ | ۴۳,۵۰۵,۲۱۳ | ۱,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶ | ۳۵ | ۴۳,۵۰۵,۲۱۳ | ۱,۵۴۴
جمع |  |  |  | ۳,۸۱۲ | ۱۲۸ | ۲۴۱,۴۳۷,۲۸۸ | ۷,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۲ | ۱۲۸ | ۲۴۱,۴۳۷,۲۸۸ | ۷,۸۱۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸ | ۱۷ | ۳۹۹ | ۱۰۰ | ۹۱,۱۸۵ | ۳,۰۰۰ | ۹۴,۱۸۵
تجميعي ۳۱ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۵۹۲ | ۸۷ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳ | ۳۵ | ۱,۰۷۶ | ۸۸ | ۱۱۱,۳۷۱ | ۳,۶۲۲ | ۱۱۴,۹۹۳
تجميعي ۳۰ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۹۴۶ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۷۷۷ | ۰ | ۲۳,۷۷۷
تجميعي ۱۶ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۶۰ | ۰ | ۱۱,۶۶۰
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۷,۵۷۳ | ۱,۴۰۰ | ۲۶۸,۹۷۳
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸۱,۶۵۲ | ۱,۰۸۳ | ۸۲,۷۳۵
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۸۱ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴ | ۷۰ | ۲,۲۸۸ | ۸۳ | ۲۱۱,۳۳۹ | ۸,۳۵۱ | ۲۱۹,۶۹۰
قطعه ۱۲۳ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۲۱,۲۰۶ | ۳۱ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۰ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۱۱,۳۵۱ | ۱۷۶,۱۱۲ | ۳۸۷,۴۶۳
پارس | تبريز- شهرک رشديه | مسکوني | ۵۷ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۷ | ۳,۹۸۰ | ۱۷,۸۸۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۵,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
قطعه ۵۱ و۵۲ همسايگي ۲ | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۴۶۱ | ۵ | ۶۰۷ | ۰ | ۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰۷ | ۶۸۵,۸۴۷ | ۶۸۶,۴۵۴
قطعه ۵۳ همسايگي ۲ | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۳۱ | ۷۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۲۱,۵۵۶ | ۳۲۵,۵۶۱ | ۳۴۷,۱۱۷
تجميعي ۳ | تبريز - رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۵,۹۰۹ | ۴ | ۳۵,۹۷۶ | ۰ | ۳۵,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۵,۹۷۶ | ۶,۶۴۴ | ۴۲,۶۲۰
تجميعي ۴ | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۷,۱۱۵ | ۱۶ | ۴۶,۲۳۵ | ۰ | ۴۶,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۴۶,۲۳۵ | ۷,۴۷۰ | ۵۳,۷۰۵
تجميعي ۵ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۰,۱۳۴ | ۳ | ۵۹,۰۸۶ | ۰ | ۵۹,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۹,۰۸۶ | ۱۰,۲۰۰ | ۶۹,۲۸۶
تجميعي ۶ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۱,۷۷۱ | ۴ | ۶۷,۱۵۶ | ۰ | ۶۷,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۷,۱۵۶ | ۱۱,۳۱۳ | ۷۸,۴۶۹
تجميعي ۷ | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | ۴۳ | متر مربع | ۱۴,۵۹۳ | ۱ | ۸۸,۷۲۸ | ۰ | ۸۸,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۸۸,۷۲۸ | ۱۵,۷۵۶ | ۱۰۴,۴۸۴
چند منظوره تجاري رفاهي توريستي و آبدرماني سرعين | اردبيل سرعين | تجاري رفاهي توريستي آبدرماني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲,۵۴۹ | ۳ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۰ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۲۹,۰۹۹ | ۴۴۳,۸۳۵ | ۷۷۲,۹۳۴
تجميعي ۲۱ | شهرک رشديه ۲ | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۶,۹۹۸ | ۹۷ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵ | ۶ | ۴۹ | ۹۸ | ۲۴,۵۶۶ | ۱,۷۹۲ | ۲۶,۳۵۸
جمع | [6 empty] | ۱,۶۷۳,۶۴۲ | ۴۳,۱۰۱ | ۱,۷۱۶,۷۴۳ | ۱۲۸ | ۳,۸۱۲ |  | ۱,۶۹۶,۸۲۴ | ۱,۷۰۵,۹۶۶ | ۳,۴۰۲,۷۹۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰