## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۲۴,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۵۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۳۶,۵۶۶ | ۲,۴۵۳ | ۱۳۴,۳۴۱,۸۳۱ | ۱۰۳,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۶,۵۶۶ | ۲,۴۵۳ | ۱۳۴,۳۴۱,۸۳۱ | ۱۰۳,۸۵۳
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۸,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۸,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۱۴
جمع |  |  |  | ۶۹,۸۱۸ | ۲,۴۵۳ | ۱۳۴,۳۴۱,۸۳۱ | ۱۴۳,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۶۹,۸۱۸ | ۲,۴۵۳ | ۱۳۴,۳۴۱,۸۳۱ | ۱۴۳,۶۱۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۳۱ | ۲۷۲,۰۲۴ | ۴۵۳,۰۵۷ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۸,۹۷۳ | ۳۳ | ۲۸۰,۶۳۰ | ۴۴۴,۴۵۱ | ۷۲۵,۰۸۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲۰ | ۳۷۹,۵۲۵ | ۱,۴۹۲,۲۹۴ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۲,۴۵۳ | ۳۶,۵۶۶ | ۲۳ | ۴۲۹,۴۹۵ | ۱,۴۴۲,۳۲۴ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۴ | ۲۸,۷۴۹ | ۷۶۶,۸۱۶ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵,۶۰۹ | ۷۵۹,۹۵۶ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۱۹ | ۱۶۸,۰۰۸ | ۷۳۱,۹۸۱ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۷۸,۳۹۴ | ۷۲۱,۵۹۵ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۱۸ | ۸۸,۹۳۶ | ۴۰۶,۲۷۰ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۹۳,۵۲۱ | ۴۰۱,۶۸۵ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۸ | ۲۰,۸۱۵ | ۲۴۷,۲۲۳ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۴۴,۲۱۵ | ۲۲۳,۸۲۳ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۶ | ۱۵,۴۵۹ | ۲۵۰,۷۵۲ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۵,۷۴۹ | ۲۴۰,۴۶۲ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۴ | ۱۳,۰۷۷ | ۲۹۸,۳۵۹ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۹,۸۱۹ | ۲۹۱,۶۱۷ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۰ | ۴ | ۱۳,۵۴۳ | ۳۲۱,۰۹۹ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۸,۶۳۳ | ۳۱۶,۰۰۹ | ۳۳۴,۶۴۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۵۴ | ۳۹۸,۳۹۶ | ۳۴۴,۲۰۴ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۲۴,۲۷۹ | ۵۷ | ۴۲۳,۰۷۵ | ۳۱۹,۵۲۵ | ۷۴۲,۶۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۵۷۱,۰۵۷ | ۵,۳۵۹,۷۸۰ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۲,۴۵۳ | ۶۹,۸۱۸ |  | ۲,۷۲۱,۶۶۵ | ۵,۲۰۹,۱۷۲ | ۷,۹۳۰,۸۳۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰