## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۴۴,۹۱۸ | ۴۶,۴۶۸ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۴۵,۶۹۰ | ۴۵,۶۹۶ | ۷۹۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۳,۵۷۹ | ۱۰,۸۰۲ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۳,۵۷۹ | ۱۰,۸۰۲ | ۳۷۴,۳۸۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | متر مربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۷۴,۵۲۱ | ۴۱,۰۱۹,۲۸۵ | ۴۱,۵۹۳,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۵۲۱ | ۵۰,۴۲۵,۴۷۹ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۶۸۳,۰۱۸ | ۴۱,۰۷۶,۵۵۵ | ۴۲,۷۵۹,۵۷۳ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۸۳,۷۹۰ | ۵۰,۴۸۱,۹۷۷ | ۵۲,۱۶۵,۷۶۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰