## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۲,۳۱۸ | ۱۳۴ | ۱۸۱,۲۹۶,۲۶۸ | ۸,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۸ | ۱۳۴ | ۱۸۱,۲۹۶,۲۶۸ | ۸,۵۰۳
جمع |  |  |  | ۲,۳۱۸ | ۱۳۴ | ۱۸۱,۲۹۶,۲۶۸ | ۸,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۸ | ۱۳۴ | ۱۸۱,۲۹۶,۲۶۸ | ۸,۵۰۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۵۷۲ | ۳۸ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۵۱۱,۵۹۵ | ۷۲۰,۵۹۵ | ۱۳۴ | ۲,۳۱۸ | ۳۸ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۵۱۱,۵۹۵ | ۷۲۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۷۰۰ | ۹۵ | ۳۷۳,۴۸۸ | ۲۰,۰۳۷ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۳۸۵,۶۵۵ | ۷,۸۷۰ | ۳۹۳,۵۲۵
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۴۲ | ۷۴,۱۰۰ | ۱۰۲,۳۳۰ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۷۴,۱۰۰ | ۱۰۲,۳۳۰ | ۱۷۶,۴۳۰
جمع | [6 empty] | ۶۵۶,۵۸۸ | ۶۳۳,۹۶۲ | ۱,۲۹۰,۵۵۰ | ۱۳۴ | ۲,۳۱۸ |  | ۶۶۸,۷۵۵ | ۶۲۱,۷۹۵ | ۱,۲۹۰,۵۵۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰