## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۴
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۱,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۵,۴۳۳ | ۳,۶۸۸ | ۲,۹۰۵ | ۵,۳۷۴ | ۱۱۱ | ۰ | ۸,۳۳۸
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۵۸ | ۵۱,۹۴۰ | ۱۲,۴۵۸ | ۸۵ | ۰ | ۵۱,۹۴۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۳۷ | ۱۶,۱۴۶ | ۵۴,۸۴۵ | ۱۸,۶۴۶ | ۱۹۶ | ۰ | ۶۰,۲۸۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۵۹ | ۵۲۹,۸۲۵ | ۳۴۶,۸۴۳ | ۸۷۶,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۵۳۴,۳۱۵ | ۳۴۲,۳۵۳ | ۸۷۶,۶۶۸
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۷۶,۴۷۴ | ۴۸۹,۶۵۹ | ۱,۶۶۶,۱۳۳ | ۰ | ۰ |  | ۱,۱۸۰,۹۶۴ | ۴۸۵,۱۶۹ | ۱,۶۶۶,۱۳۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
در جدول پروژه هاي واگذار شده در برج بين المللي تهران مبلغ ۱.۷۱۰ ميليون ريال (کسري متراژ ) و مبلغ ۵۵.۷۵۰ ميليون ريال (برگشت ۲۳ واحد پارکينگ به متراژ ۲۷۶ متر)از فروش برگشت شده است و همچنين فروش ۱ واحد پارکينگ به مبلغ ۲.۵۰۰ ميليون ريال و بهاي تمام شده ۸۰۵ ميليون ريال در ماه جاري انجام گرفته است که مجموعا مبلغ فروش آيان ماه در برج تهران (۵۴.۹۶۰) ميليون ريال برگشتي مي باشد.در مجتمع مسکوني بعثت يک واحد مسکوني به متراژ۱۱۱.۱ و بهاي تمام شده ۱.۱۷۵ ميليون ريال به مبلغ فروش ۱.۸۹۴ ميليون ريال مربوط به فروش سنوات قبل برگشت شد و يک واحد مسکوني به متراژ ۸۶ و بهاي تمام شده ۲.۸۶۱ ميليون ريال و مبلغ فروش ۷.۳۲۷ ميليون ريال فروخته شد که مجموع مبلغ فروش آبان ماه در مجتمع بعثت ۵.۴۳۳ ميليون ريال مي باشد. همچنين بابت شهرک رشديه تبريز ۳۸ ميليون ريال برگشت از فروش (کسري متراژ) شناسايي شده است . بعلت عدم امکان درج ارقام منفي در فرم مزبور ، در فايل ضميمه آورده شده است. نهايتا جمع فروش واقعي از ابتداي سال تا پايان آبان ماه ۴.۶۸۷ ميليون ريال مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰