## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | متر مربع | ۱۵,۴۴۰ | ۴۸۶ | ۱۲۰,۹۳۱,۸۵۶ | ۵۸,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۴۰ | ۴۸۶ | ۱۲۰,۹۳۱,۸۵۶ | ۵۸,۸۶۶
جمع |  |  |  | ۱۵,۴۴۰ | ۴۸۶ | ۱۲۰,۹۳۱,۸۵۶ | ۵۸,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۴۰ | ۴۸۶ | ۱۲۰,۹۳۱,۸۵۶ | ۵۸,۸۶۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۴۸۶ | ۱۵,۴۴۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۷۵,۴۷۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۱۹,۱۴۸
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۹۶,۵۶۳ | ۱۱۷,۲۳۴ | ۲۱۳,۷۹۷
جمع | [6 empty] | ۲۹۵,۲۹۵ | ۰ | ۲۹۵,۲۹۵ | ۴۸۶ | ۱۵,۴۴۰ |  | ۳۹۱,۸۵۸ | ۱۱۷,۲۳۴ | ۵۰۹,۰۹۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰