## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۲۵,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۵,۹۱۲ | ۳۲,۰۳۷ | ۳۳,۳۹۱ | ۵۷,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۳۰۳
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | متر مربع | ۸۷,۹۰۲ | ۲,۸۳۸ | ۱۳۱,۰۷۳,۹۱۳ | ۱۸۶,۲۵۷ | ۴۸,۴۰۱ | ۱۲۸,۹۹۵ | ۱۳۶,۳۰۳ | ۵,۲۹۱ | ۱۳۱,۰۷۳,۹۱۳ | ۳۱۵,۲۵۲
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۱۶,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۳۹ | ۴۶,۲۷۰ | ۷۱,۲۳۳ | ۶۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۶۷۲
جمع |  |  |  | ۱۲۹,۱۰۱ | ۲,۸۳۸ | ۱۳۱,۰۷۳,۹۱۳ | ۲۳۶,۶۰۸ | ۱۲۶,۷۰۸ | ۲۳۳,۶۱۹ | ۲۵۵,۸۰۹ | ۵,۲۹۱ | ۱۳۱,۰۷۳,۹۱۳ | ۴۷۰,۲۲۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۷۲,۵۲۵ | ۴۷,۷۲۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
بنفشه ۲ | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۷۴ | ۴۰ | ۳۲۵,۶۲۳ | ۳۹۹,۴۵۸ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۱۶,۱۳۰ | ۴۳ | ۳۴۳,۶۹۱ | ۳۸۱,۳۹۰ | ۷۲۵,۰۸۱
پروژه مرکز شهر زون A | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۳۴,۹۴۴ | ۲۶ | ۴۸۲,۸۷۳ | ۱,۳۸۸,۹۴۶ | ۱,۸۷۱,۸۱۹ | ۲,۸۳۸ | ۹۹,۷۳۷ | ۲۹ | ۵۳۴,۴۲۰ | ۱,۳۳۷,۳۹۹ | ۱,۸۷۱,۸۱۹
پروژه مرکز شهر زون B | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۳,۳۰۳ | ۵ | ۳۵,۸۵۶ | ۷۵۹,۷۰۹ | ۷۹۵,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۴۵,۱۸۷ | ۷۵۰,۳۷۸ | ۷۹۵,۵۶۵
پروژه مرکز شهر زون C | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۱۵,۳۰۳ | ۲۲ | ۱۹۸,۱۱۴ | ۷۰۱,۸۷۵ | ۸۹۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۲۴۳,۹۰۴ | ۶۵۶,۰۸۵ | ۸۹۹,۹۸۹
پروژه مرکز شهر زون D | شهر انديشه | مسکوني | ۷۹ | متر مربع | ۸,۹۲۰ | ۲۲ | ۱۰۸,۴۰۴ | ۳۸۶,۸۰۲ | ۴۹۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۴۲,۳۲۱ | ۳۵۲,۸۸۵ | ۴۹۵,۲۰۶
پروژه مرکز شهر زون E | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۲۰۸ | ۱۹ | ۴۹,۶۰۸ | ۲۱۸,۴۳۰ | ۲۶۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۵۷,۳۲۴ | ۲۱۰,۷۱۴ | ۲۶۸,۰۳۸
پروژه مرکز شهر زون F | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۵,۱۷۳ | ۱۲ | ۳۲,۰۷۴ | ۲۳۴,۱۳۷ | ۲۶۶,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۸,۰۳۲ | ۲۲۸,۱۷۹ | ۲۶۶,۲۱۱
پروژه مرکز شهر زون G | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۶,۰۵۱ | ۸ | ۲۳,۴۱۳ | ۲۸۸,۰۲۳ | ۳۱۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۷,۷۱۹ | ۲۸۳,۷۱۷ | ۳۱۱,۴۳۶
پروژه مرکز شهر زون H | شهر انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۰ | ۷ | ۲۳,۳۶۸ | ۳۱۱,۲۷۴ | ۳۳۴,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۹,۱۹۱ | ۳۰۵,۴۵۱ | ۳۳۴,۶۴۲
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۶۴ | ۴۷۲,۹۱۱ | ۲۶۹,۶۸۹ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۰ | ۳۲,۸۲۸ | ۶۶ | ۴۹۲,۳۸۱ | ۲۵۰,۲۱۹ | ۷۴۲,۶۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۹۲۴,۷۶۹ | ۵,۰۰۶,۰۶۸ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۲,۸۳۸ | ۱۴۸,۶۹۵ |  | ۳,۱۲۶,۶۹۵ | ۴,۸۰۴,۱۴۲ | ۷,۹۳۰,۸۳۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰