## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضي گلبهار | مشهد | کشاورزي و باغداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۸۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵
اراضي بهدشت | آمل | مزروعي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۱۷,۷۴۳ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲
اراضي پونک | تهران،پونک | باغ | ۳۳ | متر مربع | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰
پروژه ملارد | تهران، ملارد | تجاري، اداري و فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۳,۱۸۰ | ۰ | ۳۱۱,۷۳۱ | ۲,۹۹۰,۲۶۹ | ۳,۳۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۷۳۱ | ۲,۹۹۰,۲۶۹ | ۳,۳۰۲,۰۰۰
پروژه گلريز | تهران، مطهري | اداری، تجاری | ۵۵ | متر مربع | ۵,۷۱۲ | ۹ | ۲۰۰,۴۰۱ | ۲۷۹,۵۹۹ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۰۰,۴۳۸ | ۲۷۹,۵۶۲ | ۴۸۰,۰۰۰
پروژه مرواريد کن | تهران | مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۳۳,۳۸۰ | ۴ | ۶۱,۲۲۶ | ۲,۹۵۵,۱۳۷ | ۳,۰۱۶,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۰۸,۹۹۲ | ۲,۹۰۷,۳۷۱ | ۳,۰۱۶,۳۶۳
جمع | [6 empty] | ۷۵۴,۳۶۵ | ۶,۲۲۵,۰۰۵ | ۶,۹۷۹,۳۷۰ | ۰ | ۰ |  | ۸۰۲,۱۶۸ | ۶,۱۷۷,۲۰۲ | ۶,۹۷۹,۳۷۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱- شرکت قصد مشارکت در ساخت و يا فروش اراضي فوق الذکر را در آينده دارد. ۲- پروژه گلريز از طريق مشارکت در ساخت درحال انجام مي باشد که براساس قرارداد في مابين ازمبلغ ۴۸۰/۰۰۰ ميليون ريال قرارداد مشارکت ، مبلغ ۲۶۰/۰۰۰ ميليون ريال سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان مالک بابت زمين و پروانه ساخت و مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ ميليون ريال بابت هزينه هاي ساخت و سهم شريک ( شرکت آروين ردکا ) مي باشد. ۳- مبلغ بهاي تمام شده انجام شده پروژه ملارد شامل بهاي تمام شده زمين ملارد و هزينه هاي آماده سازي بوده و همچنان مذاکره باشهرداري ملارد درخصوص اخذ پروانه ساخت درحال پيگيري مي باشد.. ۴- پروژه مجتمع مسکوني کن با مشارکت در ساخت درحال انجام مي باشد که از کل مبلغ قراررداد في مابين به مبلغ ۵/۳۸۶/۶۳۴ ميليون ريال مبلغ ۳/۰۱۶/۳۶۴ ميليون ريال سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان شريک و مبلغ ۲/۳۷۰/۰۰۰ ميليون ريال سهم شرکت شاهد به عنوان مالک مي باشد. ۵- شرکت تصميم دارد در راستاي تامين مالي ساخت و اجراي پروژه مجتمع مسکوني کن نسبت به افزايش سرمايه و اخذ تسهيلات اقدام نمايد.