## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۱۷,۲۷۳ | ۹۹۸ | ۲۴۹,۷۴۲,۶۸۰ | ۹۴,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۹۱ | ۱,۱۳۲ | ۲۱۵,۵۱۹,۴۷۴ | ۱۰۳,۴۷۴
جمع |  |  |  | ۱۷,۲۷۳ | ۹۹۸ | ۲۴۹,۷۴۲,۶۸۰ | ۹۴,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۹۱ | ۱,۱۳۲ | ۲۱۵,۵۱۹,۴۷۴ | ۱۰۳,۴۷۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني ارغوان رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۵۷۲ | ۳۸ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۵۱۱,۵۹۵ | ۷۲۰,۵۹۵ | ۹۹۸ | ۱۷,۲۷۳ | ۳۸ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۵۱۱,۵۹۵ | ۷۲۰,۵۹۵
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۷۰۰ | ۹۸ | ۳۸۵,۶۵۵ | ۷,۸۷۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۰ | ۳۹۳,۵۲۵
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۴۲ | ۷۴,۱۰۰ | ۱۰۲,۳۳۰ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۷۴,۱۰۰ | ۱۰۲,۳۳۰ | ۱۷۶,۴۳۰
جمع | [6 empty] | ۶۶۸,۷۵۵ | ۶۲۱,۷۹۵ | ۱,۲۹۰,۵۵۰ | ۹۹۸ | ۱۷,۲۷۳ |  | ۶۷۶,۶۲۵ | ۶۱۳,۹۲۵ | ۱,۲۹۰,۵۵۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰