## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
کوثر | اراک | تجاري اداري | متر مربع | ۹۲۴ | ۲۶ | ۱۱۴,۹۶۸,۰۳۳ | ۳,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۹۲۴ | ۲۶ | ۱۱۴,۹۶۸,۰۳۳ | ۳,۰۵۷
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | متر مربع | ۹,۰۵۴ | ۲۸۵ | ۱۱۵,۹۳۲,۳۴۶ | ۳۲,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۹۴ | ۷۷۱ | ۱۲۰,۹۳۱,۸۵۶ | ۹۱,۸۳۶
جمع |  |  |  | ۹,۹۷۸ | ۳۱۱ | ۲۳۰,۹۰۰,۳۷۹ | ۳۶,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۱۸ | ۷۹۷ | ۲۳۵,۸۹۹,۸۸۹ | ۹۴,۸۹۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۲۸۵ | ۹,۰۵۴ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۶۷۵ | ۰ | ۲۰۰,۶۷۵
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵,۴۷۲ | ۰ | ۷۵,۴۷۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۲۶ | ۹۲۴ | ۱۰۰ | ۱۹,۱۴۸ | ۰ | ۱۹,۱۴۸
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۳۹ | ۹۶,۵۶۳ | ۱۱۷,۲۳۴ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۹۶,۵۶۳ | ۱۱۷,۲۳۴ | ۲۱۳,۷۹۷
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۸۱۱ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۲۳,۶۳۴ | ۱,۰۳۹,۹۸۲ | ۱,۱۶۳,۶۱۶
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۲۱,۱۹۴ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۲۵,۰۹۱ | ۱,۰۵۰,۱۶۰ | ۱,۱۷۵,۲۵۱
جمع | [6 empty] | ۳۹۱,۸۵۸ | ۱۱۷,۲۳۴ | ۵۰۹,۰۹۲ | ۳۱۱ | ۹,۹۷۸ |  | ۶۴۰,۵۸۳ | ۲,۲۰۷,۳۷۶ | ۲,۸۴۷,۹۵۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
به اطلاع کليه سهامداران و سرمايه¬گذاران محترم مي¬رساند آخرين پرداخت صندوق سرمايه¬گذاري زمين و ساختمان مسکن شمالغرب به مبلغ ۴.۸۰۸ ريال (خالص ارزش هر واحد سرمايه¬گذاري) به ازاي هر واحد سرمايه¬گذاري در تاريخ ۳۰/۰۹/۹۹ صورت¬گرفته است که با توجه به تعداد واحدهاي تحت تملک، سهام اين شرکت مبلغ ۲۱,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ريال مي¬باشد که پس از کسر بهاي تمام شده سرمايه¬گذاري به مبلغ ۸۲۳,۴۲۶,۸۸۵ريال، سود خالص شرکت از اين پرداخت مبلغ ۲۰,۶۹۲,۳۷۳,۱۱۵ ريال مي¬باشد. شايان ذکر است با عنايت به پرداخت صورت گرفته و براساس مفاد اساسنامه صندوق سرمايه¬گذاري مزبور، واحدهاي سرمايه¬گذاري ابطال گرديد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰