## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۲۳,۳۳۲ | ۵ | ۰ | ۳۶,۳۹۲ | ۵۱,۳۹۵ | ۱۰۲,۵۵۱ | ۷۴,۷۲۷ | ۴۴۲ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۹۴۳
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاری | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۶۵,۹۶۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰
جمع |  |  |  | ۲۳,۳۳۲ | ۵ | ۰ | ۴۷,۴۱۱ | ۹۰,۸۳۹ | ۱۶۸,۵۱۱ | ۱۱۴,۱۷۱ | ۱,۱۵۲ | ۳۲۳,۹۰۱,۴۰۸ | ۲۱۵,۹۲۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۵ | ۱,۸۵۶,۶۹۷ | ۱۶۴,۳۶۸ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۵ | ۲۳,۳۳۲ | ۹۶ | ۱,۸۸۰,۰۲۹ | ۱۴۱,۰۳۶ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | متر مربع | ۲۸,۰۴۵ | ۱ | ۱۲۱,۸۴۵ | ۱,۸۸۲,۶۰۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۱,۸۴۵ | ۱,۸۸۲,۶۰۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۵
تجاري اداري ملاصدرا( ۱۶ واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۳ | ۱ | ۳,۱۸۲ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۸۲ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۳,۶۵۱,۲۶۳ | ۲,۲۷۳,۷۸۶ | ۵,۹۲۵,۰۴۹ | ۵ | ۲۳,۳۳۲ |  | ۳,۶۷۴,۵۹۵ | ۲,۲۵۰,۴۵۴ | ۵,۹۲۵,۰۴۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
در خصوص پروژه نيکان مبلغ فروش در آذر ماه يک بالکن به متراژ ۵ متر به مبلغ۱،۰۸۹ ميليون ريال با بهاي تمام شده ۶۳۴ ميليون ريال مي باشد و همچنين مابه التفاوت مبلغ فروش و بهاي تمام شده در آذر ماه ناشي از اصلاح سند فروش تا پايان آبانماه و درصد پيشرفت کار سهم آذر ماه مي باشد.لازم به ذکر است که درصد پيشرفت کار پروژه نيکان ۹۶ درصد در سال مالي ۱۴۰۰ مي باشد در خصوص متراژ پروژه هاي آسمان صدرا فاز ۴ و تجاري محله اي با توجه به اينکه در حال طراحي و اخذ مجوز نهايي از شهرداري صدرا مي باشد امکان تغيير در متراژ وجود دارد درصد مالکيت پروژه مجتمه باران تا متراژ ۱۵۸۰۰ به مقدار ۶۰ درصد سهم عمران و نسبت به ۱۱۹۱۴ متر مربع باقي مانده ۱۵درصد مي باشد. درصد مالکيت پروژه مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ در قسمت تجاري ۸۰ درصد سهم اين شرکت و در قسمت مسکوني ۹۲ درصد سهم شرکت مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
لازم به ذکر است که در گزارش آبانماه متراژ پروژه نيکان به مقدار۲۶۱۳۷ متر بوده که به علت تغيير در نقشه به مقدار ۲۷۵۸۰ متر تغيير يافت (متراژ ذکر شده زيربناي مفيد سهم شرکت و شريک مي باشد)که با توجه به سهم ۷۹/۷ درصدي شرکت به مقدار ۲۱۹۸۱ در گزارش درج گرديد. در گزارش فعاليت فوق متراژ زير بناي مفيد سهم عمران طبق آخرين تغييرات واحد فني و عمراني درج گرديده است. اختلاف متراژ زيربناي مفيد پروژه شارستان نسبت به ماه گذشته ناشي از دريافت سند مالکيت شارستان مي باشد که طبق آخرين تغييرات از ۱۳۸۱۴ به ۱۴۲۲۵ متر تغيير يافته است. اختلاف متراژ ناشي از زيربناي مفيد پروژه مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ نسبت به ماه گذشته بابت اصلاح پروانه ساخت در شهرداري صدرا مي باشد که امکان تغيير به علت طراحي تا پايان پروژه وجود دارد.متراژآبانماه به مقدار ۲۷۴۱۵ مترمربع به ۲۸۰۴۵ متر اصلاح گرديد.