## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۵۹۵ | ۱,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۵
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۳۷,۹۲۸ | ۱,۴۳۱ | ۱۶۴,۹۹۳,۰۱۱ | ۴۲,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۷,۹۲۸ | ۱,۴۳۱ | ۱۶۴,۹۹۳,۰۱۱ | ۴۲,۴۹۸
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۳۰,۴۵۰ | ۸۸۳ | ۲۶۴,۵۳۵,۵۱۶ | ۳۷,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۵۰ | ۸۸۳ | ۲۶۴,۵۳۵,۵۱۶ | ۳۷,۳۷۳
جمع |  |  |  | ۶۸,۳۷۸ | ۲,۳۱۴ | ۴۲۹,۵۲۸,۵۲۷ | ۷۹,۸۷۱ | ۱,۴۳۰ | ۱,۵۹۵ | ۶۹,۸۰۸ | ۲,۳۱۴ | ۴۲۹,۵۲۸,۵۲۷ | ۸۱,۴۶۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۱۵ | ۱۳۹,۸۱۶ | ۱,۱۵۱,۸۵۴ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۸۸۳ | ۳۰,۴۵۰ | ۱۶ | ۱۴۹,۰۷۲ | ۱,۱۴۲,۵۹۸ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۹۳ | ۶۳۸,۵۲۶ | ۲۳۲,۵۷۰ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۶۸۵,۷۹۶ | ۱۸۵,۳۰۰ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۱۵ | ۴۴,۸۴۶ | ۸۹۶,۸۲۶ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱,۴۳۱ | ۳۷,۹۲۸ | ۱۸ | ۶۱,۳۰۵ | ۸۸۰,۳۶۷ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۸۸ | ۹۸,۴۱۲ | ۴۴,۶۵۶ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۱۲۵,۰۹۸ | ۱۷,۹۷۰ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۹۲۱,۶۰۰ | ۲,۳۲۵,۹۰۶ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۲,۳۱۴ | ۶۸,۳۷۸ |  | ۱,۰۲۱,۲۷۱ | ۲,۲۲۶,۲۳۵ | ۳,۲۴۷,۵۰۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
پيش فروش انجام شده طبق قرارداد هاي منعقده در خصوص پروژه هاي گل نرگس و باغ جنت طي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به ترتيب بالغ بر ۲۳۶۱۰۵ و ۲۳۳۵۸۴ ميليون ريال بوده است . با توجه به درصد پيشرفت فيزيکي پروژه هاي مزبور به ترتيب بالغ بر ۱۸% و ۱۶% ميزان درآمد موٍثر پروژه هاي مزبور طي دوره مالي ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ بالغ بر ۴۲۴۹۸ و ۳۷۳۷۳ ميليون ريال مي باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰