## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهيد انصاري فاز ۲ مشارکتي قزوين | قزوين | مسکوني - اداري - تجاري | ۶۲ | متر مربع | ۴۵,۲۸۲ | ۹۹ | ۹۲,۷۴۳ | ۰ | ۹۲,۷۴۳ | ۵۳۱ | ۶,۹۸۴ | ۹۹ | ۸۹,۷۲۲ | ۰ | ۸۹,۷۲۲
اميرکبير پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳ | تهران | تجاري - اداري | ۰ | متر مربع | ۷۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۳۷۱ | ۰ | ۴,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۱۰۲ | ۰ | ۵,۱۰۲
اقاقيا پ ث ۱۲۵/۳۶۵۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۶۵ | ۹۷ | ۲,۹۶۴ | ۰ | ۲,۹۶۴ | ۸ | ۰ | ۱۰ | ۲,۹۶۴ | ۰ | ۲,۹۶۴
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳ | کرج | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۱,۰۰۷ | ۶۵ | ۵۱,۹۵۷ | ۰ | ۵۱,۹۵۷ | ۲۸۱ | ۲۹,۱۵۰ | ۷۲ | ۲۲,۸۳۱ | ۰ | ۲۲,۸۳۱
ميثاق | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۷۷۵ | ۷۰ | ۸,۳۵۵ | ۰ | ۸,۳۵۵ | ۱۲ | ۹۵۱ | ۷۵ | ۷,۴۰۴ | ۰ | ۷,۴۰۴
آزادگان ۳۰۵۲ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۹۷ | ۱۰۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۳۷۵ | ۰ | ۲۳,۳۷۵
آزادگان ۳۱۰۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۲۰۷ | ۵۱ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۲۴,۲۹۶ | ۰ | ۲۴,۲۹۶
لادن پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۶ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۱۳۶ | ۱۰۰ | ۲,۵۲۵ | ۰ | ۲,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۲۵ | ۰ | ۲,۷۲۵
حسيني ۲ پ ث ۳۵۲۶/۶۲۸۱۶ | تهران | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۵۱۵ | ۷۱ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۱۵,۱۹۹ | ۰ | ۱۵,۱۹۹
شادان پ ث ۲۹۹۳/۳۵۱۷ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۹ | ۶۳ | ۱۵,۱۵۴ | ۰ | ۱۵,۱۵۴ | ۵۵ | ۲,۵۹۱ | ۷۱ | ۱۲,۵۶۵ | ۰ | ۱۲,۵۶۵
جنت آباد شمالي پ ث ۱۲۳/۱۹۱۹ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۰۴ | ۸۱ | ۳۵,۱۳۷ | ۰ | ۳۵,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۳۵,۱۳۷ | ۰ | ۳۵,۱۳۷
ماهان پ ث ۱۲۵/۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۸۷ | ۳۴۱,۱۴۴ | ۰ | ۳۴۱,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۳۴۱,۵۰۷ | ۰ | ۳۴۱,۵۰۷
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰ | کرج | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۵,۶۱۲ | ۳۰ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲۱۷,۰۲۷ | ۰ | ۲۱۷,۰۲۷
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹ | سلمانشهر مازندران | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵,۶۶۴ | ۷۹ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۷۶,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۷۶,۵۲۵ | ۰ | ۷۶,۵۲۵
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۱۵ | ۱۷ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳۹,۵۵۹ | ۰ | ۳۹,۵۵۹
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۳۷۴/۲۰۸ | سلمانشهر مازندران | مسکوني | ۲۴ | متر مربع | ۳,۹۸۶ | ۳۹ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۸,۴۰۳ | ۰ | ۲۸,۴۰۳
چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۳/۵۴۸ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹۲۴ | ۹۴ | ۱,۵۴۳ | ۰ | ۱,۵۴۳ | ۱۸ | ۱,۰۱۲ | ۹۴ | ۵۳۶ | ۰ | ۵۳۶
شهيد کرد ۱ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پ ث ۴۵/۴۹۲ | تهران | تجاري / مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۹,۰۵۸ | ۰ | ۹,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۲۵۸ | ۰ | ۹,۲۵۸
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵ | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۸۲۱ | ۶۷ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۲۳,۹۴۵ | ۰ | ۸۷۹ | ۷۰ | ۲۳,۹۸۲ | ۰ | ۲۳,۹۸۲
فرشتگان | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۹,۶۱۴ | ۹۹ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ميناي نياوران | تهران | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۱ | ۵۰ | ۶۳,۴۴۳ | ۰ | ۶۳,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۶۴,۵۰۶ | ۰ | ۶۴,۵۰۶
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸,۹۴۲ | ۵۹ | ۳۳,۸۲۱ | ۰ | ۳۳,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۳۴,۴۶۳ | ۰ | ۳۴,۴۶۳
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۸۶ | ۲۳,۲۰۶ | ۰ | ۲۳,۲۰۶ | ۰ | ۷۵۷ | ۸۶ | ۲۲,۴۵۶ | ۰ | ۲۲,۴۵۶
چمران | کرج | تجاري-اداري-خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۶۵ | ۴۲ | ۴۱۳,۴۹۹ | ۰ | ۴۱۳,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۴۲۳,۰۱۹ | ۰ | ۴۲۳,۰۱۹
کرج ۲۳۸۰۰ | کرج | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۵,۳۰۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۰ | ۶۰,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰,۷۹۰ | ۰ | ۹۰,۷۹۰
ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۲,۸۷۱ | ۱۰۰ | ۴,۳۸۷ | ۰ | ۴,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۶۸۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۷
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۲۶۶ | ۹۰ | ۳۶,۰۵۶ | ۰ | ۳۶,۰۵۶ | ۴۸ | ۷,۵۶۱ | ۹۱ | ۲۸,۴۹۴ | ۰ | ۲۸,۴۹۴
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۳۷۲ | ۵۵ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۱۴۱,۱۹۴ | ۰ | ۱۴۱,۱۹۴
ولنجک ۱۵ پ ث ۶۷/۱۵۴۲۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۳۵۹ | ۹۰ | ۲۶۵,۳۲۴ | ۰ | ۲۶۵,۳۲۴ | ۳۶ | ۲۲,۴۲۴ | ۹۰ | ۲۴۲,۹۰۱ | ۰ | ۲۴۲,۹۰۱
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹ | تهران | مسکوني / تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۹۸ | ۰ | ۵۵۶,۸۱۳ | ۰ | ۵۵۶,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۰۳۰ | ۰ | ۶۱۷,۰۳۰
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۴۱ | ۹۹ | ۹,۶۵۶ | ۰ | ۹,۶۵۶ | ۶ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۸۵۶ | ۰ | ۹,۸۵۶
اميد دو | مشهد | تجاري - اقامتي | ۰ | متر مربع | ۵۸,۱۶۲ | ۷۰ | ۴۸۵,۷۴۴ | ۰ | ۴۸۵,۷۴۴ | ۱۰ | ۰ | ۷۰ | ۴۹۹,۰۱۲ | ۰ | ۴۹۹,۰۱۲
ششگلان | تبريز | تجاري-اداري-اقامتي | ۴۰ | متر مربع | ۳,۸۳۰ | ۵۳ | ۵۹,۸۳۹ | ۰ | ۵۹,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۵۹,۸۳۹ | ۰ | ۵۹,۸۳۹
آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰ | تبريز | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۴,۴۷۴ | ۱۰۰ | ۸,۲۲۷ | ۰ | ۸,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۲۷ | ۰ | ۹,۷۲۷
ابزاران | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۳,۶۷۵ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۸ | ۰ | ۲,۱۶۸ | ۷۵۲ | ۹۲,۴۹۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
طيب | اصفهان | مسکوني-تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۵ | ۵۸ | ۴۳,۴۵۹ | ۰ | ۴۳,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۴۵,۴۴۵ | ۰ | ۴۵,۴۴۵
سروش ۶۰۰ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۰ | ۱,۷۸۶
اهواز ۲۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۱,۳۹۸ | ۷۴ | ۲۵,۲۲۵ | ۰ | ۲۵,۲۲۵ | ۰ | ۵۵ | ۷۴ | ۲۵,۱۷۰ | ۰ | ۲۵,۱۷۰
اهواز ۹۳۷ | اهواز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۸۴۲ | ۵۴ | ۳۹,۵۴۶ | ۰ | ۳۹,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۴۱,۵۲۲
اهواز ۲۲۰۹ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۵ | متر مربع | ۱,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۲۳۷ | ۰ | ۲,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۰۷۴ | ۰ | ۳,۰۷۴
اهواز ۱۹۷۶ | اهواز | مسکوني - تجاري | ۵۱ | متر مربع | ۲,۱۵۱ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۶,۶۲۰
آتيه | تهران | تجاري - خدماتي - تفريحي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۱۲۳ | ۱۶ | ۲,۳۳۶,۴۲۶ | ۰ | ۲,۳۳۶,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۲,۳۳۸,۴۲۵ | ۰ | ۲,۳۳۸,۴۲۵
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۳,۱۴۴ | ۴ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۱۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۱۱,۵۳۱
رنجيريان | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵,۰۵۸ | ۱۲ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۵۷,۱۲۵ | ۰ | ۱۵۷,۱۲۵
اهواز ۷۵۰ | اهواز | مسکوني-تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۲۳۸ | ۱۰۰ | ۸,۶۵۳ | ۰ | ۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۵۴ | ۰ | ۱۳,۶۵۴
طاهرخاني | تهران | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۴,۰۰۰ | ۴۵ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۱۲۶,۸۱۴ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۴
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۴۹۴ | ۱۸ | ۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۸۰,۲۶۶ | ۰ | ۸۰,۲۶۶
فرمانيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۳۲ | ۰ | ۹۳۲
سهيل هروي | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۴۲۶ | ۰ | ۲,۴۲۶
رزين نشنال | تهران | مسکوني - تجاري | ۳۹ | متر مربع | ۱۶,۲۶۱ | ۱۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۵۰ | ۰ | ۷,۱۵۰
اميد يک | مشهد | تجاري - مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۶۰ | ۱۰۰ | ۱۰۱,۷۴۵ | ۰ | ۱۰۱,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۱,۸۹۵ | ۰ | ۱۰۱,۸۹۵
رسالت، اراضي سيس آباد | مشهد | تجاري - مسکوني | ۸۵ | متر مربع | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۶۴,۵۰۴
ايل گلي | تبريز | مسکوني - تجاري | ۰ | متر مربع | ۴۷,۵۱۴ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۸۳۶ | ۰ | ۱۶,۸۳۶
دکتر حسابي | اصفهان | تجاري - اداري | ۵۳ | متر مربع | ۱,۲۳۹ | ۱۰۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۵۶ | ۰ | ۵۵۶
هشت بهشت | اصفهان | تجاري - اداري | ۱۰ | متر مربع | ۱,۸۱۶ | ۱۰۰ | ۲۷۱ | ۰ | ۲۷۱ | ۷۲ | ۲۷۱ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
چهارباغ | اصفهان | تجاري | ۰ | متر مربع | ۶,۲۶۵ | ۹۷ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۸۱,۱۵۱ | ۰ | ۲۸۱,۱۵۱
آزادگان ۲۰۱۲ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۰۱ | ۱۰۰ | ۳,۸۹۸ | ۰ | ۳,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۰۹۸
دودانگه پ ث ۳۵۲۶/۴۸۳۱ | تهران | مسکوني | ۶۹ | متر مربع | ۱,۲۵۱ | ۱۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت | مشهد | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۵۶۲ | ۰ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۲۲ | ۰ | ۱۳,۰۲۲
مشارکتي قزوين فاز ۱ | قزوين | تجاري/اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۹۵ | ۱۰۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲,۹۷۸ | ۰ | ۳۲,۹۷۸
مجيديه پ ث ۴۶/۸۴۸- ۴۶/۸۵۱ | تهران | مسکوني-اداري | ۴۴ | متر مربع | ۲,۲۳۵ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۵۱ | ۰ | ۱۹,۳۵۱
محمد علي جناح ۲۳۹۵/۹۰۷۳ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۴,۲۴۶ | ۸۷ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۴,۵۲۸ | ۰ | ۴,۵۲۸
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳ | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۶۶۹ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۸ | ۰ | ۵,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۶۰۳ | ۰ | ۵,۶۰۳
ولي زاده پ ث۴۵/۱۵۳۹ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۱۹ | ۱۰۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۱۸۳ | ۰ | ۵,۱۸۳
آجودانيه پ ث ۳۰/۱۲۵/۹-۳۰/۱۲۴/۸ | تهران | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۳,۸۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
شهيد افتخاري پ ث ۳۵۲۶/۳۰۴۵ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۱۶۰ | ۰ | ۶۷,۱۹۸ | ۰ | ۶۷,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۳۶۷ | ۰ | ۶۸,۳۶۷
کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۸۸۵ | ۰ | ۶۱,۳۹۸ | ۰ | ۶۱,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۶۶۳ | ۰ | ۶۱,۶۶۳
پيامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶ | تهارن | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۱۷۹,۵۱۷ | ۰ | ۱۷۹,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۹,۷۶۸ | ۰ | ۱۷۹,۷۶۸
جنت آباد جنوبي پ ث ۲۳/۱۶۷۶ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵۹۳ | ۰ | ۸۸,۹۷۹ | ۰ | ۸۸,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۲۱۵ | ۰ | ۸۹,۲۱۵
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۲۱ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۶۲۶ | ۰ | ۷۴,۶۲۶
بلوار فردوس-بنفشه شرقي پ ث ۱۲۵/۸۲۰ | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آسمان-سعادت آباد پ ث ۱۱۶/۲۶۹۴۲ | تهران | مسکوني | ۵۵ | متر مربع | ۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۷,۱۷۳,۲۲۸ | ۰ | ۷,۱۷۳,۲۲۸ | ۱,۸۲۹ | ۱۶۵,۱۳۴ |  | ۷,۳۲۲,۴۰۰ | ۰ | ۷,۳۲۲,۴۰۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰