## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۲,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۵۹۵ | ۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۵
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۳۶,۲۵۷ | ۱,۰۸۸ | ۱۵۷,۷۲۱,۵۰۷ | ۳۹,۰۴۳ | ۴,۲۱۵ | ۴,۷۲۲ | ۷۴,۱۸۵ | ۲,۵۱۹ | ۱۶۱,۸۵۲,۳۲۲ | ۸۱,۵۴۱
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۱,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۶ | ۱,۹۰۳ | ۲,۳۳۶ | ۳۲,۳۵۳ | ۸۸۳ | ۲۶۴,۵۳۵,۵۱۶ | ۳۹,۷۰۹
جمع |  |  |  | ۴۱,۰۲۲ | ۱,۰۸۸ | ۱۵۷,۷۲۱,۵۰۷ | ۴۴,۵۶۹ | ۷,۵۴۸ | ۸,۶۵۳ | ۱۱۰,۸۳۰ | ۳,۴۰۲ | ۴۲۶,۳۸۷,۸۳۸ | ۱۲۶,۰۳۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۱۶ | ۱۴۹,۰۷۲ | ۱,۱۴۲,۵۹۸ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۴۹,۳۷۹ | ۱,۱۴۲,۲۹۱ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۹۴ | ۶۸۵,۷۹۶ | ۱۸۵,۳۰۰ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۶۹۴,۲۸۹ | ۱۷۶,۸۰۷ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۱۸ | ۶۱,۳۰۵ | ۸۸۰,۳۶۷ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱,۰۸۸ | ۳۲,۰۴۱ | ۲۰ | ۶۴,۲۹۵ | ۸۷۷,۳۷۷ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۸۹ | ۱۲۵,۰۹۸ | ۱۷,۹۷۰ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۲۸,۱۰۳ | ۱۴,۹۶۵ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۲۱,۲۷۱ | ۲,۲۲۶,۲۳۵ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۱,۰۸۸ | ۳۲,۰۴۱ |  | ۱,۰۳۶,۰۶۶ | ۲,۲۱۱,۴۴۰ | ۳,۲۴۷,۵۰۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
پيش فروش انجام شده طبق قرارداد هاي منعقده در خصوص پروژه گل نرگس طي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۱۷۱۶۰۱ميليون ريال بوده است . با توجه به درصد پيشرفت فيزيکي پروژه مزبور بالغ بر ۲۰% ، ميزان درآمد موٍثر اين پروژه با در نظر گرفتن فروش هاي انجام شده طي ماه قبل تا پايان دوره مالي ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ بالغ بر ۸۱۵۴۱ ميليون ريال مي باشد . همچنين درآمد موثر فروش هاي انجام شده در خصوص پروژه هاي باغ جنت و فرشته ۲ با لحاظ نمودن ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه هاي مزبور در خصوص دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به ترتيب بالغ بر ۳۹۷۰۹ و ۴۷۸۵ ميليون ريال مي باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰