## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۰ | ۷۱ | ۵۸ | ۴,۱۰۴
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲ | ۸۷ | ۱۱۸ | ۱۰,۲۷۷
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۲ | ۱۵۸ | ۱۷۶ | ۱۴,۳۸۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲۴,۴۰۲ | ۹۸ | ۱,۴۹۵,۳۶۱ | ۲۲۴,۲۳۷ | ۱,۷۱۹,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱,۴۹۵,۳۶۱ | ۲۲۴,۲۳۷ | ۱,۷۱۹,۵۹۸
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۱,۷۶۶ | ۹۹ | ۱۹۲,۱۰۶ | ۴,۲۹۶ | ۱۹۶,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۹۴,۶۲۰ | ۱,۷۸۲ | ۱۹۶,۴۰۲
عتيق | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | متر مربع | ۸۲۲ | ۹۶ | ۸۷,۱۸۶ | ۲,۷۵۶ | ۸۹,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۸۷,۲۳۰ | ۲,۷۱۲ | ۸۹,۹۴۲
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | متر مربع | ۳,۱۱۱ | ۴۱ | ۵۴۲,۸۵۱ | ۶۸۵,۹۹۹ | ۱,۲۲۸,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۵۴۲,۸۵۱ | ۶۸۵,۹۹۹ | ۱,۲۲۸,۸۵۰
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۸۳۲ | ۲۹ | ۱۲۹,۱۵۰ | ۰ | ۱۲۹,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲۹,۸۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۸۷۵
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۳۵ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵۸,۲۵۶ | ۰ | ۳۵۸,۲۵۶
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۴۰ | متر مربع | ۸,۷۴۷ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳۲,۴۰۸ | ۱۲۱,۹۵۶ | ۲۵۴,۳۶۴
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۹,۲۱۴ | ۳۲ | ۳۳۰,۷۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۱ | ۱,۸۲۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۳۰,۷۰۹ | ۱,۴۹۳,۳۹۱ | ۱,۸۲۴,۱۰۰
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۷۰۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۸۹۷ | ۰ | ۱۱۲,۸۹۷
مراوريد | پرديس | تجاري | ۶۸ | متر مربع | ۵,۱۳۲ | ۸۶ | ۱۶۳,۱۶۲ | ۴۱,۸۸۳ | ۲۰۵,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۱۶۳,۱۶۲ | ۴۱,۸۸۳ | ۲۰۵,۰۴۵
گلبرگ ۱ و ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۵,۷۵۸ | ۹۶ | ۸۹,۰۶۴ | ۶,۱۵۹ | ۹۵,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۸۹,۱۰۳ | ۶,۱۲۰ | ۹۵,۲۲۳
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۳ | ۹۹ | ۴۵,۲۶۱ | ۴۶۲ | ۴۵,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۵,۲۶۱ | ۴۶۲ | ۴۵,۷۲۳
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۸,۸۵۴ | ۷۹ | ۷۷,۸۴۵ | ۸,۶۶۶ | ۸۶,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۷۷,۸۴۵ | ۸,۶۶۶ | ۸۶,۵۱۱
صدف | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶۱ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۱۲,۲۸۲
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱,۹۵۶ | ۹۹ | ۴۰,۳۲۲ | ۱,۶۲۷ | ۴۱,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۰,۳۲۲ | ۱,۶۲۷ | ۴۱,۹۴۹
باران ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۷۵۸ | ۵ | ۲۵۲,۲۹۸ | ۱,۲۱۸,۶۲۲ | ۱,۴۷۰,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۸۵,۹۴۵ | ۱,۱۸۴,۹۷۵ | ۱,۴۷۰,۹۲۰
پروژه متروي تهران | تهران | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۱۶۷,۲۴۷ | ۱ | ۷۴,۳۱۷ | ۱۱,۰۹۵,۰۸۳ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۵,۸۶۱ | ۱۱,۰۱۳,۵۳۹ | ۱۱,۱۶۹,۴۰۰
سروستان ۲ - فاز۱ | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۷۷۱ | ۴ | ۱۳۳,۰۰۳ | ۱,۴۵۸,۸۰۷ | ۱,۵۹۱,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۴۸,۴۴۳ | ۱,۴۴۳,۳۶۷ | ۱,۵۹۱,۸۱۰
جمع | [6 empty] | ۴,۲۶۸,۴۷۸ | ۱۶,۳۶۳,۹۴۴ | ۲۰,۶۳۲,۴۲۲ | ۰ | ۰ |  | ۴,۴۰۲,۴۳۱ | ۱۶,۲۳۰,۷۱۶ | ۲۰,۶۳۳,۱۴۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰