## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۷۲۷ | ۱۳۸,۹۴۳ | ۷۴,۷۲۷ | ۴۴۲ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۹۴۳
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاری | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۱۹
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۶۵,۹۶۰ | ۳۹,۴۴۴ | ۷۱۰ | ۹۲,۹۰۱,۴۰۸ | ۶۵,۹۶۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۱۷۱ | ۲۱۵,۹۲۲ | ۱۱۴,۱۷۱ | ۱,۱۵۲ | ۳۲۳,۹۰۱,۴۰۸ | ۲۱۵,۹۲۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | متر مربع | ۲۱,۹۸۱ | ۹۶ | ۱,۸۸۰,۰۲۹ | ۱۴۱,۰۳۶ | ۲,۰۲۱,۰۶۵ | ۰ | ۲,۹۱۲ | ۹۶ | ۱,۸۸۲,۹۴۱ | ۱۳۸,۱۲۴ | ۲,۰۲۱,۰۶۵
۵۲ واحدي آسمان صدرا | شهر صدرا | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۰۵ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰۹,۰۶۸ | ۰ | ۳۰۹,۰۶۸
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴ | شهر صدرا | مسکوني- تجاري | ۹۲ | متر مربع | ۲۸,۰۴۵ | ۱ | ۱۲۱,۸۴۵ | ۱,۸۸۲,۶۰۰ | ۲,۰۰۴,۴۴۵ | ۰ | ۹,۱۸۶ | ۱ | ۱۳۱,۰۳۱ | ۱,۸۷۳,۴۱۴ | ۲,۰۰۴,۴۴۵
تجاري اداري ملاصدرا( ۱۶ واحد) | شيراز | اداري -تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰
مجتمع باران | شيراز | تجاري اداري | ۶۰ | متر مربع | ۱۱,۲۶۷ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
تجاري محله اي صدرا | شهر صدرا | تجاري اداري | ۹۲ | متر مربع | ۲,۸۱۳ | ۱ | ۳,۱۸۲ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۱۸۲ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۲۳۰,۰۰۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۰۶ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۶۶۷ | ۰ | ۱۱۲,۶۶۷
جمع | [6 empty] | ۳,۷۸۷,۲۶۲ | ۲,۲۵۰,۴۵۴ | ۶,۰۳۷,۷۱۶ | ۰ | ۱۲,۰۹۸ |  | ۳,۷۹۹,۳۶۰ | ۲,۲۳۸,۳۵۶ | ۶,۰۳۷,۷۱۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰