## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۴۵,۶۹۰ | ۴۵,۶۹۶ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۴۵,۷۲۶ | ۴۵,۶۶۰ | ۷۹۱,۳۸۶
نگين پرديس | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۶۳,۵۸۳ | ۱۰,۷۹۸ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۳,۵۸۳ | ۱۰,۷۹۸ | ۳۷۴,۳۸۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۰ | متر مربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۷۴,۸۴۱ | ۵۰,۴۲۵,۱۵۹ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۸۴۱ | ۵۰,۴۲۵,۱۵۹ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۶۸۴,۱۱۴ | ۵۰,۴۸۱,۶۵۳ | ۵۲,۱۶۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۸۴,۱۵۰ | ۵۰,۴۸۱,۶۱۷ | ۵۲,۱۶۵,۷۶۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
توضيحات تکميلي در خصوص پروژه هاي جدول فوق: ۱- با توجه به شناسايي ذخيره زيان پروژه مسکوني ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پايان اتمام پروژه، در صورت افزايش پيشرفت فيزيکي (عدم فروش متراژ جديد) و رعايت استانداردهاي حسابداري، درآمد يا زياني حاصل نخواهد شد. ضمناً ميزان مالکيت شرکت از پروژه ظفر حدود ۱۱۹۰۸/۲۷متر مربع ميباشد (برآورد هزينه هاي تکميل پروژه مربوط به سهم شرکت و طبق برآورد جديد منعکس شده در صورتهاي مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مي باشد). که باتوجه به پيش فروش در سنوات گذشته جمعا ۱۰۰۳۰/۴۱ متر مربع از کل سهم شرکت مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت ۱۸۷۷.۸۶ متر مربع مي باشد. ضمن آنکه اداره کل راه و شهرسازي استان تهران از واگذاري ۵۲۸۷/۴۷متر مربع متعلق به خود به شرکت نوسا انصراف داده است. بعلاوه بدليل عدم رضايت از عملکرد پيمانکار پروژه ظفر نسبت به اعلام ماده ۴۸ شرايط عمومي پيمان و اقدامات حقوقي در جهت تحويل کارگاه پروژه و خسارات وارده عمل گرديده است که مراحل اجرائي را طي مي نمايد. ۲- در خصوص پروژه نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه( به استثناء ۱۰.۰۳۰/۸۷متر مربع متراژ باقيمانده مربوط به ۳ بلوک نيمه تمام در اختيار پيمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد) در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است. ۳- با توجه به اعلام فسخ قرارداد فيمابين با سازمان منطقه آزاد کيش در رابطه با پروژه نوسا کيش از سوي سازمان مذکور و اقدامات حقوقي بعمل آمده از سوي شرکت، موضوع از سوي دادگاه تجديدنظر جهت بررسي انجام تعهدات طرفين در مرحله اول به کارشناس يک نفره منتخب دادگاه تجديدنظر و متعاقبآ بدليل اعتراض سازمان کيش به هيات هاي ۳نفره و ۵نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديد که در دو مورد اخير گزارش هيات کارشناسان بنفع شرکت صادر گرديد و بدليل اعتراض مجدد سازمان منطقه آزاد کيش در جلسه ۱۳۹۹/۰۱/۳۰دادگاه تجديد نظر بموجب ابلاغيه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ موضوع رسيدگي را به هيات ۷نفره کارشناسان ارجاع نمود و در تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ طرفين دعوي و کارشناسان در جلسه دادگاه حضور يافته و شرح وظايف کارشناسان ابلاغ گرديد. بمنظور اجتناب از بلاتکليفي پروژه در طي چندين سال گذشته و صرف مبالغ قابل توجه بابت تهيه و ارائه طرحهاي اجرايي و اقدامات حقوقي و در راستاي حفظ حقوق سهامداران شرکت، مذاکرات با مسئولين سازمان منطقه آزاد کيش که همواره به موازات اقدامات حقوقي با مدنظر قرار دادن منافع سهامداران شرکت در جريان بود، در نهايت منتهي به توافقنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ گرديده است.لذا در راستاي اجراي مفاد توافقنامه فوق الاشاره، شرکت نوسازي و ساختمان تهران نسبت به اجراي بند (۴) توافقنامه بموجب ابلاغيه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان اقدام نمود و سازمان منطقه آزاد کيش نيز مفاد بند (۶) توافقنامه مزبور را بموجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ اجرائي نمود. در راستاي توافقنامه فوق الذکر نسبت به انعقاد قرارداد با مشاور پروژه اقدام گرديده و در جهت زيرسازي شبکه معابر اصلي و آزمايش و گمانه زني خاک زمين پروژه از طريق انجام مناقصه محدود با پيمانکار و مشاور مربوطه عقد قرارداد انجام پذيرفته است. شايان ذکر است هزينه هاي اجراي ساخت پروژه بمبلغ ۴۱.۵۹۳.۸۰۶ميليون ريال در مردادماه ۱۳۹۹توسط مشاور برآورد شده بود که باتوجه به انتخاب کارشناسان جهت تعيين قدرالسهم مشارکت سازمان و شرکت نوسا در آبانماه ۱۳۹۹ و افزايش قيمت مصالح بدليل افزايش نرخ دلار و بنا به درخواست کارشناسان مجددا ارزيابي و بمبلغ حدودا۵۱.۰۰۰.۰۰۰ميليون ريال تعيين و افزايش يافت. مذاکرات و اقدامات از سوي کارشناسان در جهت تعيين قدرالسهم طرفين و انعقاد قرارداد مشارکت در جريان بوده و نهائي نشده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰