## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه آسمان | مشهد | تجاري/اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۲,۰۱۰ | ۱ | ۵۴۸,۷۰۰ | ۲,۲۰۵,۴۸۴ | ۲,۷۵۴,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴۸,۷۰۰ | ۲,۲۰۵,۴۸۴ | ۲,۷۵۴,۱۸۴
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۱۰۲,۳۶۹ | ۲۰,۶۳۱ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۰۲,۵۲۱ | ۲۰,۴۷۹ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۱,۰۸۷ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۵۶۹ | ۱۰۰ | ۱,۸۷۴ | ۰ | ۱,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۷۴ | ۰ | ۱,۸۷۴
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۷۲,۸۹۵ | ۰ | ۷۲,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۲,۸۹۵ | ۰ | ۷۲,۸۹۵
واحدهاي ساختمان ويلا | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۹۰ | ۱۰۰ | ۶۱,۶۱۶ | ۰ | ۶۱,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۱,۶۱۶ | ۰ | ۶۱,۶۱۶
بازار ابريشم(حق مالکانه/زمين محل واحدهاي تجاري) | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۸۱ | ۱۰۰ | ۱,۶۳۲ | ۲,۷۴۸ | ۴,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۶۳۲ | ۲,۷۴۸ | ۴,۳۸۰
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۴۳۱ | ۱۸۹ | ۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۳۱ | ۱۸۹ | ۶۲۰
جمع | [6 empty] | ۹۲۴,۸۸۰ | ۲,۲۲۹,۰۵۲ | ۳,۱۵۳,۹۳۲ | ۰ | ۰ |  | ۹۲۵,۰۳۲ | ۲,۲۲۸,۹۰۰ | ۳,۱۵۳,۹۳۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰