## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۱,۶۱۱ | ۲۴ | ۰ | ۴,۳۷۰ | ۱,۶۱۰ | ۷۱۶ | ۳,۲۲۱ | ۳۶ | ۰ | ۵,۰۸۶
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۴ | ۹ | ۰ | ۰ | ۴
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۷۴ | ۸,۳۳۸ | ۵,۳۷۴ | ۱۱۱ | ۰ | ۸,۳۳۸
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۵۸ | ۵۱,۹۴۰ | ۱۲,۴۵۸ | ۸۵ | ۰ | ۵۱,۹۴۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملک لواسان | لواسان | زمين | متر مربع | ۲۰,۵۵۸ | ۸۲۸ | ۰ | ۶۸,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۵۸ | ۸۲۸ | ۰ | ۶۸,۲۵۰
جمع |  |  |  | ۲۲,۱۶۹ | ۸۵۲ | ۰ | ۷۲,۶۲۰ | ۱۹,۴۵۱ | ۶۰,۹۹۸ | ۴۱,۶۲۰ | ۱,۰۶۰ | ۰ | ۱۳۳,۶۱۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۶۴۶,۶۴۹ | ۱۴۲,۸۱۶ | ۷۸۹,۴۶۵
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۶۰ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۳۴۲,۴۱۳ | ۸۷۶,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۵۳۴,۲۵۵ | ۳۴۲,۴۱۳ | ۸۷۶,۶۶۸
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملک لواسان | لواسان | زمين | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۴۸۵,۲۲۹ | ۱,۶۶۶,۱۳۳ | ۸۵۲ | ۰ |  | ۱,۱۸۰,۹۰۴ | ۴۸۵,۲۲۹ | ۱,۶۶۶,۱۳۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
در برج بين المللي تهران ۲ واحد پارکينگ جمعا به متراژ ۲۴ متر به مبلغ ۴.۷۶۵ ميليون ريال فروخته شد و ۳۹۵ ميليون ريال هم کسري متراژ محاسبه گرديده است.ضمنا در واحد هاي رشديه تبريز(ساختمان هاي پويا و تاوريژ) جمعا ۸۰ ميليون ريال کسري متراژ شناسايي شده است . به علت عدم امکان درج ارقام منفي در فرم مزبور ، فايل تکميلي ضميمه گرديده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰