## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۴,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۶ | ۲,۸۶۲ | ۴,۷۸۵ | ۸,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۱
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۹,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۶ | ۹,۸۷۴ | ۹,۱۴۶ | ۸۴,۰۵۹ | ۲,۵۱۹ | ۱۵۸,۸۶۰,۵۹۶ | ۹۰,۶۸۷
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۱۰,۴۳۸ | ۲۲۰ | ۴۹۲,۰۵۴,۷۹۴ | ۲۱,۵۵۳ | ۱,۹۰۳ | ۲,۳۳۶ | ۴۲,۷۹۱ | ۱,۱۰۳ | ۳۰۸,۵۶۳,۹۱۶ | ۶۱,۲۶۲
جمع |  |  |  | ۲۴,۶۰۴ | ۲۲۰ | ۴۹۲,۰۵۴,۷۹۴ | ۳۵,۴۸۵ | ۱۴,۶۳۹ | ۱۶,۲۶۷ | ۱۳۵,۴۳۴ | ۳,۶۲۲ | ۴۶۷,۴۲۴,۵۱۲ | ۱۶۱,۵۲۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۱۷ | ۱۴۹,۳۷۹ | ۱,۱۴۲,۲۹۱ | ۱,۲۹۱,۶۷۰ | ۲۲۰ | ۸,۴۹۶ | ۱۸ | ۱۵۳,۵۵۹ | ۱,۱۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۹۱,۶۷۰
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | متر مربع | ۱,۹۵۸ | ۹۴ | ۶۹۴,۲۸۹ | ۱۷۶,۸۰۷ | ۸۷۱,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۷۰۴,۹۱۸ | ۱۶۶,۱۷۸ | ۸۷۱,۰۹۶
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۲۰ | ۶۴,۲۹۵ | ۸۷۷,۳۷۷ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۷۶,۰۷۶ | ۸۶۵,۵۹۶ | ۹۴۱,۶۷۲
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۹۰ | ۱۲۸,۱۰۳ | ۱۴,۹۶۵ | ۱۴۳,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۱۳۰,۰۸۵ | ۱۲,۹۸۳ | ۱۴۳,۰۶۸
جمع | [6 empty] | ۱,۰۳۶,۰۶۶ | ۲,۲۱۱,۴۴۰ | ۳,۲۴۷,۵۰۶ | ۲۲۰ | ۸,۴۹۶ |  | ۱,۰۶۴,۶۳۸ | ۲,۱۸۲,۸۶۸ | ۳,۲۴۷,۵۰۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
پيش فروش انجام شده طي دوره مالي ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از پروژه باغ جنت معادل ۲۱۹ متر مربع بالغ بر ۱۰۷۷۶۰ ميليون ريال بوده که با در نظر گرفتن ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه ياد شده و پيش فروش هاي انجام شده در ماههاي قبل ، درآمد موثر حاصله از پروژه مزبور تا پايان دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۶۱۲۶۱ ميليون ريال مي باشد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰